## Carátula Taller
Diplomado en Dirección y Administración de Proyectos
Módulo 3.1: Gestión de Cronograma
Plantilla para Auditoría de Cronogramas (ex ante y ex durante el proyecto), mediante una Tabla de Medición de 14 Métricas de Cronogramas, conforme a modelo propuesto por Defense Contract Management Agency (DCMA)- DOD-USA (2012), Earned Value Management System (EVMS).

## Análisis Indicadores
Tabla de Medición de Métricas de Cronograma DCMA-DOD
Fuente: Defense Contract Management Agency (DCMA)- DOD-USA (2012), Earned Value Management System (EVMS)
Nombre del proyecto en evaluación:
Duración total estimada del proyecto en evaluación:
% de avance del proyecto al momento de evaluación (supuesto):
Métrica N° | Nombre del Indicador | Descripción del indicador | Ecuación | Componentes | Valor del componente | Cálculo del Indicador | Interpretación del Indicador
1 | Lógica | Identifica tareas incompletas sin enlaces lógicos (predecesor o sucesor). No debe exceder el 5%. |  | # de tareas sin lógica | 5 | 11.11%
|  |  |  | # de tareas incompletas | 45
2 | Leads | Se refiere a anticipaciones o adelantos en las relaciones de dependencia entre tareas. Identifica vínculos lógicos con Leads (retraso negativo), lo cual puede distorsionar la flotación total. El objetivo es 0%. |  | # de vínculos con Leads | 3 | 2%
|  |  |  | # de vínculos lógicos | 150
3 | Lags | Mide la cantidad de retrasos (desfases) en relaciones lógicas. No debe exceder el 5%. |  | # de vínculos con Lags | 6 | 4%
|  |  |  | # de vínculos lógicos | 150
4 | Tipo de Relación | La relación Fin-a-Comienzo (FC) debe ser al menos el 90% de los tipos de relación usados. |  | # de vínculos FC | 125 | 83.33%
|  |  |  | # de vínculos lógicos | 150
5 | Restricciones Duras | Evalúa tareas incompletas con restricciones duras (ejemplo Debe-Terminar-En). No debe exceder el 5%. |  | # de tareas incompletas con restricciones duras | 12 | 26.67%
|  |  |  | # de tareas incompletas | 45
6 | Holgura (flotación) alta | Identifica tareas incompletas con flotación total mayor a 30 días. No debe exceder el 5%. |  | # de tareas incompletas con holgura alta | 2 | 4.444%
|  |  |  | # de tareas incompletas | 45
7 | Holgura (flotación) Negativa | Tareas incompletas con flotación total menor a 0 días, señalando posibles retrasos. Idealmente, no debe haber flotación negativa. |  | # de tareas incompletas con holgura negativa | 1 | 2.222%
|  |  |  | # de tareas incompletas | 45
8 | Duración Alta | Tareas incompletas con duración mayor a 30 días. No debe exceder el 5%. |  | # de tareas incompletas con duración alta | 7 | 15.56%
|  |  |  | # de vínculos lógicos | 45
9 | Fechas inválidas | Tareas incompletas con fechas de inicio/fin fuera del estado actual del IMS (Integrated Master Schedule). No debe haber fechas inválidas en el cronograma. Este indicador es absoluto y no requiere fórmula. | N/A | Número de tareas con fechas inválidas | 2
10 | Recursos | Verifica que las tareas con duración mayor a cero tengan recursos (dinero o horas) asignados. Generalmente el valor debe ser cero o estar con sus recursos en proceso de confirmación (estimación). |  | # de tareas incompletas sin recursos asignados | 0 | 0%
|  |  |  | # de tareas incompletas | 45
11 | Tareas Retrasadas | Tareas que ya deberían estar completadas según la fecha de línea de base. No debe exceder el 5%. |  | # de tareas con fechas fin después de LB Cronograma | 5 | 3.125%
|  |  |  | # de tareas con fechas LB en o antes de estado de avance | 160
12 | Prueba de Camino Crítico | Verifica la integridad de la lógica en la red y el camino crítico. Si una demora intencional no afecta proporcionalmente la fecha de finalización, existe lógica rota en la red. Este indicador es absoluto y no requiere fórmula. | N/A | Revisión general de consistencia de camino crítico
13 | Índice de Longitud del Camino Crítico (CPLI) | Mide la eficiencia de un cronograma en el contexto del camino crítico de un hito, ayudando a evaluar si el programa está en camino para cumplir con su fecha objetivo. Un CPLI de 1.00 indica una eficiencia óptima, mientras que valores menores sugieren ineficiencia y posibles retrasos. |  | CPL: Longitud de camino crítico (días) | 540 | 1.037
|  |  |  | TF: Holgura Total | 20
14a | Índice de Ejecución de la Línea Base (BEI) | Mide la eficiencia de ejecución de tareas en comparación con las fechas de finalización planificadas en la línea base, proporcionando información sobre la viabilidad de las estimaciones de costo, recursos y cronograma del programa. Un BEI superior a 1.00 indica que se han completado más tareas de las previstas, mientras que un BEI inferior a 0.95 señala una posible ineficiencia y requiere investigación. |  | # de tareas terminadas en o antes de fecha de control | 157 | 98.12%
|  |  |  | # de tareas programadas con fecha Fin antes de fecha de estado | 160
14b | Hit Task (%) | Mide el número de tareas completadas a tiempo o antes de la fecha de finalización de la línea base dentro de un mes fiscal determinado. Esta métrica nunca puede exceder un valor de 1, ya que evalúa el estado de las tareas con una fecha de finalización base dentro de un solo mes fiscal. |  | # de tareas terminadas en o antes de Línea de Base | 148 | 92.5%
|  |  |  | # de tareas programadas con fecha Fin antes de fecha de estado | 160
*100
𝐿ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 sin⁡𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎)/(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠) *100
*100
𝐿𝑒𝑎𝑑𝑠 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑒𝑎𝑑𝑠)/(# 𝑑𝑒 𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠) *100
*100
𝐿𝑎𝑔𝑠 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑎𝑔𝑠)/(# 𝑑𝑒 𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠) *100
*100
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝐶 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐹𝐶)/(# 𝑑𝑒 𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠) *100
*100
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠)/(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠) *100
*100
𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑎 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎)/(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠) *100
*100
𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎)/(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠) *100
*100
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑡𝑎 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑎)/(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠) *100
*100
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 sin⁡〖𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠〗)/(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠) *100
*100
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 (%)=(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝐵 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎)/(# 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒) *100
𝐶𝑃𝐿𝐼=(𝐶𝑃𝐿+𝑇𝐹)/𝐶𝑃𝐿
*100
〖𝐵𝐸𝐼〗_𝑎𝑐𝑢𝑚 (%)=(# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒)/(# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) *100
*100
𝐻𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑠𝑘 (%)=(# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒)/(# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) *100
Ejemplo de Medición de Métricas de Cronograma Modelo DCMA-DOD
Diplomado en Dirección y Administración de Proyectos
Módulo 3.1: Gestión de Cronograma

## Análisis Crítico General
Tabla de Medición de Métricas de Cronograma DCMA-DOD
Fuente: Defense Contract Management Agency (DCMA)- DOD-USA (2012), Earned Value Management System (EVMS)
Nombre del proyecto en evaluación:
Duración total estimada del proyecto en evaluación:
% de avance del proyecto al momento de evaluación (supuesto):
Análisis Crítico de Resultado de Análisis de Métricas DCMA-DOD a Proyecto Aplicado y Recomendaciones de Medidas Correctivas
Diplomado en Dirección y Administración de Proyectos
Módulo 3.1: Gestión de Cronograma