## Portada y Rúbrica Talleres
Plantilla para trabajo de Talleres
| Equipo de Trabajo N° | X
Integrantes del Grupo de Trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rúbrica Talleres Módulo 5.1: Gestión de Riesgos en Proyectos
| Concepto evaluado | Puntaje | Puntaje obtenido | OBSERVACIONES
Taller 1.Identificación y Registro de Riesgos del Proyecto (Matriz de Riesgos de Proyecto)
| Completa recuadros superiores de la Matriz de Riesgos (identificación del proyecto con todos sus aspectos, CAPEX, clase de estimación y moneda) | 1
| Diseñar una RBS . Considerando en ella los tipos de riesgos (no los eventos) posibles de ocurrir en el proyecto | 1
| En la Matriz , identificar y caracterizar 8 riesgos relevantes de distinta categoría (en función de RBS anterior) en base a WBS del Proyecto (debe incluirse en listas desplegables) y en relación al caso de estudio de cada proyecto de todas las fases . Para el taller integral deberan definirse 16 riesgos. | 2
| Consideración de Causas de diversa naturaleza y distintos tipos de impactos. | 1
| Definir controles existentes en WBS y PEP del proyecto | 1
| Nota Taller 1 20% | 7 | 1
Taller 2. Análisis Cualitativo del Risgo del Proyecto (Riesgo Inherente en matriz de riesgos del Proyecto Taller Integral)
| Diseñar y adaptar las escalas de valoración de probabilidad e impacto, en base a la industria de cada proyecto | 2
| Utilizar el modelo de 5X5 que mejor se ajuste a la realidad de su proyecto y en función de las escalas determinadas. Hago todos los supuestos que le dicte el "Sentido Común" (EMCDLS) | 2
| En base a las escalas anteriores, construir en la Matriz de Riesgos la zona de "Riesgo Inherente" considerando la probabilidad de ocurrencia de cada causa, la categorización y el color respectivo para cada combinación de probabilidad e impacto | 1
| Elaborar el Mapa de Riesgos Inherente | 1
| Nota Taller 2. 20% | 7 | 1
Taller 3 Aplicación del Valor Esperado (Análisis Cualitativo-PERT)
| Determinar el riesgo de tiempo y riesgo de costo del proyecto. (Requiere definir y graficar Ruta Crítica) | 1.5
| De acuerdo a la tabla de Impacto o Consecuencia (PMI), ¿Cuál es la magnitud del RT y RC)? | 1
| Determinar el Fondo de Contingencia y su porcentaje respecto al CBE | 1
| Considere los riesgos de tiempo de las tareas no críticas. ¿Qué tareas y rutas de la malla debieran ser monitoreadas cuidadosamente por significar los riesgos más altos? | 1
| ¿Cuáles son el costo de completación (CCE) y tiempo de compeltación (TCE) estimados del proyecto? | 1.5
| Nota Taller 3. 20% | 7 | 1
Taller 4. Estrategia de Respuesta al Riesgo (Plan de Contingencia y Riesgo en Matriz de Riesgos de Proyecto Taller Integral)
| Diseñar el plan de Mitigación o Tratamiento al Riesgo, utilizando la Matriz de Riesgos . Al menos 7 riesgos deberán tener tratamiento explícito (no aceptables) | 1.5
| Utilizar el modelo 5X5 que mejor se ajuste a la realidad de su proyecto y en función de las escalas determinadas. Haga todos los supuestos que le dicte el sentido común. | 1
| Construir la Matriz de Riesgos de la zona de "Riesgo Residual". | 1
| Constuir el Mapa de Riesgo Residual con análisis crítico de resultados obtenidos. | 1
| Definir el Costo de los Mecanismos de Respuesta y del Fondo de Contingencia. | 1.5
| Nota Taller 4. 40% | 7 | 1
| NOTA FINAL |  | 1
Cada taller cuenta con un punto base para la nota
La nota final esta en función al porcentaje que representa cada taller
Diplomado en Dirección y Administración de Proyectos
Versión V 88 (06-2024)
Módulo 5.1: Gestión de Riesgos en Proyectos

## T1-T2-T4 Matriz Riesgos
Matriz de Riesgos del Proyecto
[22 empty] | Monto (en moneda Proyecto) |  | %
Proyecto: |  |  |  |  | Responsable del Proceso: | [11 empty] | CAPEX BASE ESTIMADO (CBE): |  |  | Costo inevitable de Mitigación al Riesgo |  | 0 |  | #DIV/0! | Costo inevitable
ID del Proyecto |  |  |  |  | Fecha actualización: | [11 empty] | Clase estimación (AACEI) | Clase 1 |  | Monto del Fondo de Contingencia (evitable) |  | 0 |  | #DIV/0! | Costo evitable
Responsable de emisión: |  |  |  |  | Revisión N°: | [11 empty] | Moneda del Proyecto | US$ |  | Monto Total de la Gestiòn del Riesgo |  | 0 |  | #DIV/0! | [9 empty] | º
| Identificación del Riesgo |  |  |  |  | E. del Desglose de Riesgo |  |  | Riesgo Inherente | [5 empty] | Plan de Tratamiento al Riesgo | [8 empty] | Riesgos Residual | [5 empty] | Exposición al Riesgo (Seguimiento y Control)
Nro. | Fase / Actividad del Proyecto (WBS) - LD | Descripción del Evento (en neutro, sin expresar causas o impactos) | Causas | Impactos o Consecuencias | Controles existentes (debe ser verificable su existencia en PEP) | Contexto del Riesgo (Interno o Externo) LD | Tipo de Riesgo (RBS) LD | Influencia del Riesgo LD | Porcentaje de la Probabilidad | Probabilidad de Ocurrencia ( P ) | Impacto ( I ) | Severidad (P x I) | Jerarquía |  | Acción Nro. | Estrategia de Respuesta (Genérica) | Control a Realizar (Nueva Medida de Mitigación) | Probabilidad de ocurrencia (1%-99%) RIESGO INHERENTE (Repetir celda J) | Costo de mitigación inevitable/ Costo de Corrección. (Respuesta al Riesgo que corrige presupuesto Base) (Ocurra o no el riesgo) | Costo de mitigación evitable / Costo de Corrección. (Respuesta al Riesgo que se implementa sólo en caso de que ocurra) | Fondo de Contingencia (Provisión ded PO x Impacto o costo de corrección para respuestas condicionadas a ocurrencia de evento) (Resultado de celda SxU) | Responsable | Fecha Próximo Control (o plazo de la acción) | Porcentaje de la Probabilidad | Probabilidad de Ocurrencia (P) | Impacto ( I ) | Severidad (P x I) | Clasificación (Colores) | Prioridad | Características del Control |  |  | Valor del Control | Calidad del Control | Indicador de Exposición al Riesgo Inherente | Indicador de Exposición al Riesgo Residual | Nivel de Exposición al Riesgo Inherente | Nivel de Exposición al Riesgo Residual (Colores)
[13 empty] | Clasificación (Colores) | Prioridad | [15 empty] | Periocidad (PD) | Oportutnidad (O) | Automatización (A)
R1a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
2
R1b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
3
R1c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
3
R2a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
R2b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
2
R2c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
2
R3a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
R3b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0
R3c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R4a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R4b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R4c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R5a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R5b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R5c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R6a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R6b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R6c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R7a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R7b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R7c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R8a |  |  | C1: | I1: | CE1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R8b |  |  | C2: | I2: | CE2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
R8c |  |  | C3: | I3: | CE3: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
[19 empty] | 0 |  | 0
Note on T4: Se considera como CAPEX base estimado el costo total del proyecto (sin costo de tratamiento del riesgo)
Note on K9: Cristóbal Arévalo: 1=Casi Seguro 2=Probable 3=Posible 4=Improbable 5=Raro
Note on L9: Cristóbal Arévalo: 1=Menor 2=Moderado 3=Importante 4=Grave 5=Catastrofíco
Note on Q9: Cristóbal Arévalo: Transferir / Compartir (Seguros) Mitigar (Impacto) Reducir (Probabilidad) Aceptar (Provisión de reservas) Eliminar / Evitar (Causa o Amenaza) Postergar (Retrasar respuesta) Anticipar (Adelantar respuesta)
Note on AA9: Cristóbal Arévalo: 1=Menor 2=Moderado 3=Importante 4=Grave 5=Catastrofíco
Note on AH9: Cristóbal Arévalo: 1-5
Note on AI9: Cristóbal Arévalo: Optimo=5 Bueno=4 Moderado=3 Regular=2 Deficiente=1 No Existe=0
Note on AL9: Cristóbal Arévalo: 8-25=No Aceptable 4-7.99= Mayor 3-3.99=Medio 0.2-2.99=Menor
Note on AM9: Cristóbal Arévalo: 8-25=No Aceptable 4-7.99= Mayor 3-3.99=Medio 0.2-2.99=Menor
Note on N10: Cristóbal Arévalo: I=Bajo II=Moderado III=Alto IV=Extremo
Note on O10: Cristóbal Arévalo: 1=Alta 2=Media 3=Baja Criterios Jerarquicos para definir: Clasificación Cuando Ocurrirá Severidad Impacto Tipo de Riesgo
Note on AE10: Cristóbal Arévalo: Permanente=3 Periódico=2 Ocasional=1 No Existe=0
Note on AF10: Cristóbal Arévalo: Preventivo=3 Correctivo=2 Detectivo=1 No Existe=0
Note on AG10: Cristóbal Arévalo: Automatizado=3 Semi-Automatizado=2 Manual=1 No Existe=0

## T1 RBS (adaptar)
RBS Propuesta por PMI en PMBOK 7 (ver gráfico 11-4)
Nivel 0 RBS | Nivel 1 RBS | Nivel 2 RBS
0. Tipos de Riesgos desde distintas fuentes | 1. Riesgos Técnicos | 1.1 Definición de Alcance
1.2 Definición de requisitos
1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones
1.4 Procesos Técnicos
1.5 Tecnología
1.6 Interfases técnicas
1.7 Otros riesgos técnicos
| 2. Riesgos de Gestión | 2.1 Dirección de proyectos
2.2 Dirección de Programa/Portafolio
2.3 Gestión de Operaciones
2.4 Organización
2.5 Dotación de Recursos
2.6 Comunicaciones
2.7 Otros riesgos de gestión
| 3. Riesgos Comerciales | 3.1 Términos y condiciones contractuales
3.2 Contratación interna
3.3 Proveedores y vendedores
3.4 Subcontratos
3.5 Estabilidad de los clientes
3.6 Asociaciones y empresas conjuntas
3.7 Otros riesgos comerciales
| 4. Riesgos Externos | 4.1 Legislación
4.2 Tasa de cambio
4.3 Sustentabilidad y comunidades
4.4 Ambiental y Clima
4.5 Competencia
4.6 Normativo y regulatorio
4.7 Otros riesgos externos

## Listas Desplegables (LD)
Criterios para elaboración de Listas Desplegables en Matriz de Riesgos (Debe revisarse y adaptarse)
Columna B
WBS del proyecto (Ejemplo a adaptar para cada proyecto) - copiada directamente de MS Project |  | Columna G | Columna H | Columna I | Columna K | Columna L | Columna Q
Código EDT | Nombre de tarea | Contexto del Riesgo (Interno o Externo) LD | Tipo de Riesgo (RBS) LD | Influencia del Riesgo LD | PO del Riesgo | Impacto Riesgo | Estrategia de Respuesta (Genérica) | Probabilidad Indicativa (límite superior rango) | Puntaje Matriz 5x5
DNA-CAP. | DNA-CAP.Proyecto Habilitación Salas Capacitación DNA 2021 |  |  |  | 1 | 1 | Transferir/compartir | 2% | 1
DNA-CAP.LAB | DNA-CAP.LAB Fase 1 Montaje de Laboratorios | Contexto Interno | Considerar listado directamente desde Hoja de Cálculo con RBS | Amenaza | 2 | 2 | Mitigar Probabilidad | 10% | 2
DNA-CAP.LAB.1 | DNA-CAP.LAB.1 Trabajos Obras Civiles y modificaciones | Contexto Externo |  | Oportunidad | 3 | 3 | Mitigar Impacto | 50% | 3
DNA-CAP.LAB.2 | DNA-CAP.LAB.2 Instalaciones de Electricidad |  |  |  | 4 | 4 | Aceptar | 80% | 4
DNA-CAP.LAB.3 | DNA-CAP.LAB.3 Montaje de la red |  |  |  | 5 | 5 | Eliminar | 99.99% | 5
DNA-CAP.LAB.3.1 | DNA-CAP.LAB.3.1 Instalar canaletas | [5 empty] | Postergar
DNA-CAP.LAB.3.2 | DNA-CAP.LAB.3.2 Instalar cables | [5 empty] | Escalar
DNA-CAP.LAB.3.3 | DNA-CAP.LAB.3.3 Instalar tomas de red
DNA-CAP.LAB.3.4 | DNA-CAP.LAB.3.4 Realización de Pruebas de Red
DNA-CAP.LAB.4 | DNA-CAP.LAB.4 Montaje de mobiliario
DNA-CAP.LAB.4.1 | DNA-CAP.LAB.4.1 Montaje de puestos interactivos
DNA-CAP.LAB.4.2 | DNA-CAP.LAB.4.2 Montaje de puestos profesor
DNA-CAP.LAB.4.3 | DNA-CAP.LAB.4.3 Fin de Obras Laboratorios
DNA-CAP.LAB.5 | DNA-CAP.LAB.5 Instalación Equipos Informáticos
DNA-CAP.LAB.5.1 | DNA-CAP.LAB.5.1 Montaje servidores
DNA-CAP.LAB.5.2 | DNA-CAP.LAB.5.2 Montajes PC´s interactivos
DNA-CAP.LAB.5.3 | DNA-CAP.LAB.5.3 Montaje equipamiento videoconferencia
DNA-CAP.LAB.5.4 | DNA-CAP.LAB.5.4 Montaje Proyector Data Show
DNA-CAP.LAB.5.5 | DNA-CAP.LAB.5.5 Fin de Instalación Laboratorios
DNA-CAP.SPG | DNA-CAP.SPG Fase 2 Instalación Software Propósito General
DNA-CAP.SPG.1 | DNA-CAP.SPG.1 Instalación Sistema Operativo Servidor
DNA-CAP.SPG.2 | DNA-CAP.SPG.2 Instalación Sistema Operativo PC´s
DNA-CAP.SPG.3 | DNA-CAP.SPG.3 Instalación Software Videoconferencia
DNA-CAP.SPG.4 | DNA-CAP.SPG.4 Prueba Instalación Software Propósito General
DNA-CAP.PGS | DNA-CAP.PGS Fase 3: Prueba Global del Sistema
DNA-CAP.PGS.1 | DNA-CAP.PGS.1 Prueba Global del Sistema
DNA-CAP.PGS.2 | DNA-CAP.PGS.2 Entrega Final a DNA - Recepción del Cliente
DNA-CAP.PGS.3 | DNA-CAP.PGS.3 Cierre de Contrato
DNA-CAP.AP | DNA-CAP.AP Administración del Proyecto
Riesgo Transversal

## T2 Escalas PO
Escala de Probabilidad de Ocurrencia (debe revisarse y adpatarse a industria o proyecto)
Clasificación | Valor Matriz 5x5 | Descripción de la Probabilidad y Frecuencia Indicativa | Probabilidad Indicativa
Casi Seguro | 5 | Prácticamente seguro: muy alta probabilidad de que ocurra, varias veces durante el año. Ha ocurrido en diversas ocasiones en proyectos de similar naturaleza en esta ubicación. | > 0,80
Probable | 4 | Probable: Alta probabilidad, es posible que ocurra una vez al año, aproximadamente. Un evento similar tuvo lugar en diversas oportunidades durante el año, en proyectos de similar índole, para esta organización. | 0,51 - 0,80
Posible | 3 | Posible: probabilidad razonable de que pueda ocurrir por lo menos una vez en un período de 1 a 10 años. Un evento similar tuvo lugar una vez en otros proyectos similares, para esta organización. | 0,11 - 0,50
Improbable | 2 | Improbable: Admisible, es improbable que ocurra durante el proyecto, aunque podría ocurrir durante los próximos 10 a 40 años. Un evento similar ocurrió en otros proyectos similares en esta industria. | 0,02 - 0,10
Raro | 1 | Raro o Infrecuente: muy baja probabilidad de que ocurra, aunque no imposible, es improbable que se produzca durante los próximos 40 años. Un evento similar ocurrió en otro lugar del mundo en esta industria. | < 0,02
Nota: la escala señalada más arriba puede personalizarse, según se requiera, a fin de adecuarse al análisis y período de exposición escogido para el análisis. En la mayoría de los proyectos de gran envergadura, se escoge un período de exposición de 10 años, puesto que, en general, cualquier impacto sobre el costo del proyecto o flujos de caja afectará el VAN dentro de este período de tiempo.

## T2 Escalas Impacto
Escala de Medidión de Impacto o Consecuencia (debe revisarse y adpatarse a industria o proyecto y según definiciones del sponsor)
Clasificación | Valor Matriz 5x5 | Desempeño Técnico Entregables | Presupuesto Proyecto | Cronograma Proyecto | Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) | Medio ambiente | Legales y regulaciones | Reputación
Catastrófico | 5 | •No se lograría el 60% de capacidad de diseño de entregables en eatpa de operaciones | •Más del 30% de exceso de gastos | •Más del 50% de atraso en el término del proyecto | •Fatalidades múltiples | •Daño a medio ambiente a largo plazo, 5 años o más, con exigencia > US$5,0MM para compensar, estudios y/o penas. | •Multas y juicios muy importantes | •Desfavorable cobertura de los medios mundiales
•Investigación del Gobierno
|  | •Aumentaría Costos Operacionales (OPEX) > 30% del estimado |  |  |  |  | •Múltiples litigios | •Gran interés público
•Gran pérdida de apoyo de accionistas
Grave | 4 | •No se lograría 80% capacidad diseño (>60%) sin incurrir en importantes inversiones (CAPEX) (>10% LBC) | •16% a 30% de exceso de gastos | •17% a 50% de atraso en el término del proyecto | •Fatalidad | •Daño a medio ambiente a mediano plazo >1 año < 5 años, con exigencia de US$1,0MM a US$5,0MM para compensar, estudios y/o penas. | •Multas y juicios importantes | •Desfavorable cobertura de los medios nacionales
•Participación de algún miembro del Gobierno
|  | •Aumentaría Costos Operacionales (OPEX) >20% y <30% del estimado |  |  | •Lesión vinculada a una invalidez permanente |  | •Litigios muy graves, incluyendo la acción popular | •Cambio en Gerencia Senior
•Pérdida importante de apoyo de accionistas
Importante | 3 | •No se lograría 100% capacidad diseño sin incurrir en importantes inversiones (CAPEX) (>10% LBC) | •6% a 16% de exceso de gastos | •8% a 17% de atraso en el término del proyecto | •Lesiones graves | •Daño a medio ambiente a corto plazo < 1 año, con exigencia de hasta US$1,0MM para compensar, estudios y/o penas. | •Grave violación de la regulación con investigación o informe a autoridades con posibles juicios y/o multas moderadas. | •Desfavorable cobertura de los medios locales y RRSS
•Participación del Directorio
|  | •Aumentaría Costos Operacionales (OPEX) >10% y <20% del estimado |  |  | •Largo tiempo perdido |  | •Litigios grave, sin acción popular | •Pérdida de apoyo de accionistas
Moderado | 2 | •No se lograría 100% capacidad diseño sin incurrir en inversiones menores (CAPEX) (>5 y <10%% LBC) | •0,5% a 6% de exceso de gastos | •3% a 8% de atraso en el término del proyecto | •Lesiones importante | •Daño medio ambiente con exigencia de hasta US$0,25MM para compensar, estudios y/o penas. | •Violación menor de la regulación con investigación o informe a autoridades con multas moderadas. | •Desfavorable cobertura de los medios locales
•Informe al Directorio
|  | •Aumentaría Costos Operacionales (OPEX) >2% y <10% del estimado |  |  | •Tiempo perdido reducido |  |  | •Preocupación de accionistas
Menor | 1 | •Se lograría 100% capacidad diseño, pero incurriendo en inversiones menores (CAPEX) (<2% LBC) | •menos de 0,5% de exceso de gastos, dentro de presupuesto | •menos 3% de atraso en el término del proyecto | •Lesiones menores o cuasiaccidentes | •Insignificante impacto ambiental, manejado dentro de presupuesto | •Asunto de bajo nivel legal o de autorización. | •Sin atención de los medios
•Problema planteado por los trabajadores.
Nota: la escala señalada más arriba debe adapatarse a la tolerancia al riesgo de los principales interesados del proyecto.

## T2-T4 Mapas Riesgo (Auto)
[6 empty] | 5 | 5 | No tocar estas celdas
Tabla Resumen de Matriz de Riesgos Inherentes |  |  | Tabla Resumen de Matriz de Riesgos Residual
Evento | Probabilidad | Impacto | Evento | Probabilidad | Impacto
R1a | 0 | 0 | R1a | 0 | 0
R1b | 0 | 0 | R1b | 0 | 0
R1c | 0 | 0 | R1c | 0 | 0
R2a | 0 | 0 | R2a | 0 | 0
R2b | 0 | 0 | R2b | 0 | 0
R2c | 0 | 0 | R2c | 0 | 0
R3a | 0 | 0 | R3a | 0 | 0
R3b | 0 | 0 | R3b | 0 | 0
R3c | 0 | 0 | R3c | 0 | 0
R4a | 0 | 0 | R4a | 0 | 0
R4b | 0 | 0 | R4b | 0 | 0
R4c | 0 | 0 | R4c | 0 | 0
R5a | 0 | 0 | R5a | 0 | 0
R5b | 0 | 0 | R5b | 0 | 0
R5c | 0 | 0 | R5c | 0 | 0
R6a | 0 | 0 | R6a | 0 | 0
R6b | 0 | 0 | R6b | 0 | 0
R6c | 0 | 0 | R6c | 0 | 0
R7a | 0 | 0 | R7a | 0 | 0
R7b | 0 | 0 | R7b | 0 | 0
R7c | 0 | 0 | R7c | 0 | 0
R8a | 0 | 0 | R8a | 0 | 0
R8b | 0 | 0 | R8b | 0 | 0
R8c | 0 | 0 | R8c | 0 | 0
IMPACTO
PROBABILIDAD
MAPA DE RIESGO RESIDUAL
IMPACTO
PROBABILIDAD
MAPA DE RIESGO INHERENTE

## T2-T4 Mapas (manual)
Mapa de Riesgo Inherente | [6 empty] | Mapa de Riesgo Residual
|  | Impacto | [6 empty] | Impacto
|  | 1 Menor | 2 Moderado | 3 Importante | 4 Grave | 5 Catastrófico |  |  | 1 Menor | 2 Moderado | 3 Importante | 4 Grave | 5 Catastrófico
Probabilidad | 5 Casi seguro | Medio (II) | Alto (III) | Alto (III) | Extremo (IV) | Extremo (IV) | Probabilidad | 5 Casi seguro | Medio (II) | Alto (III) | Alto (III) | Extremo (IV) | Extremo (IV)
| 4 Probable | Medio (II) | Medio (II) | Alto (III) | Alto (III) | Extremo (IV) |  | 4 Probable | Medio (II) | Medio (II) | Alto (III) | Alto (III) | Extremo (IV)
| 3 Posible | Bajo (I) | Medio (II) | Alto (III) | Alto (III) | Alto (III) |  | 3 Posible | Bajo (I) | Medio (II) | Alto (III) | Alto (III) | Alto (III)
| 2 Improbable | Bajo (I) | Bajo (I) | Medio (II) | Medio (II) | Alto (III) |  | 2 Improbable | Bajo (I) | Bajo (I) | Medio (II) | Medio (II) | Alto (III)
| 1 Raro | Bajo (I) | Bajo (I) | Medio (II) | Medio (II) | Alto (III) |  | 1 Raro | Bajo (I) | Bajo (I) | Medio (II) | Medio (II) | Alto (III)

## T3 Modelo Valor Esperado y PERT
Taller N° 3 Aplicación del modelo de valor esperado
Descripción
En la malla siguiente se muestra la secuencia de actividades de un proyecto de mantenimiento de 8 paquetes de trabajo:
|  |  |  | TAREA S 3 semanas |  | TAREA T 5 semanas |  | TAREA U 7 semanas
TAREA L 9 semanas
INICIO | [9 empty] | FIN
|  |  |  | TAREA V 8 semanas |  | TAREA J 3 semanas |  | TAREA C 6 semanas
TAREA R 4 semanas
La tabla siguiente muestra los valores del costo base (CBE) y estimación de tiempos inicial (TBE), | [7 empty] | CCE = CBE + (CC * P)
como también el costo de correción (CC) y tiempo de correción (TC) |  |  |  |  | estimados y la probabilidad |  |  | TCE = TBE + (TC * P)
de ocurrencia (P) del evento riesgo asociado a cada paquete de trabajo del proyecto.
Costos expresados en dólares, tiempo expresado en semanas.
[6 empty] | Pregunta 1, 2 y 3 |  | Pregunta 4 | Pregunta 5
Paquete de trabajo según WBS | Costo base estimado (CBE) | Tiempo Base estimado (TBE) | Costo de corrección (CC) | Tiempo de corrección (TC) | Probabilidad (P) | Riesgo de Costo (RC) | Riesgo de Tiempo (RT) | Tareas no criticas que deben ser monitoreadas | Costo de completación (CCE) | Tiempo de completación (TCE)
L | 21000 | 9 | 3000 | 2 | 20%
V | 18000 | 8 | 5000 | 3 | 30%
T | 33000 | 5 | 9000 | 2 | 10%
U | 22000 | 7 | 10000 | 4 | 20%
S | 17000 | 3 | 5000 | 1 | 30%
J | 15000 | 3 | 3000 | 3 | 10%
R | 10000 | 4 | 4000 | 2 | 30%
C | 15000 | 6 | 5000 | 5 | 30%
Totales | 151000
[6 empty] | RIESGO DE COSTO | RIESGO DE TIEMPO
Preguntas: | 1.- Determinar el riesgo de tiempo y riesgo de costo del proyecto
El riesgo de tiempo del proceso crítico es:
El riesgo de costo del proceso crítico es:
2.- De acuerdo a la tabla de Impacto y Consecuencia vista en clases ¿Cuál es la magnitud del RT y RC?
La Magnitud del RT (Concepto y %)
La Magnitud del RC (Concepto y %)
3.- Determinar el Fondo de Contingencia y su porcentaje respecto al CBE
| El fondo de Contingencia es: | [5 empty] | explicar
El porcentaje con respecto al CBE es:
4.- Considere los riesgos de tiempo de las tareas no críticas. ¿Qué tareas y rutas de la malla deberían ser
monitoreados cuidadosamente por significar los riesgos más altos?
Tareas No críticas a monitorear son:
5.- ¿Cuáles son el costo de completación (CCE) y tiempo de completación (TCE) estimados del proyecto?
El costo de completación (CCE) es:
El tiempo de completación (TCE) es: