## Hoja1
Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos (DAP) - Esceual Ingeniería PUC
Ejemplo de Matriz de Riesgos generada con IAG (Perplexity)
N° | Categoría de Riesgo | Nombre del Riesgo | Descripción | Causas Potenciales | Impactos Potenciales | Controles de Mitigación | Nivel de Impacto | Probabilidad
1 | Problemas Presupuestarios | Variación de Costos de Materias Primas | Fluctuaciones inesperadas en los precios de materias primas clave para la producción de hidrógeno verde. | 1. Inestabilidad del mercado global. | 1. Aumento de los costos del proyecto. | 1. Establecer contratos a largo plazo con proveedores. | Alto | Medio
|  |  |  | 2. Escasez de suministro. | 2. Necesidad de reestructuración del presupuesto. | 2. Realizar análisis de mercado periódicos.
|  |  |  | 3. Cambios en la demanda. | 3. Posibles recortes en el alcance del proyecto. | 3. Implementar un fondo de contingencia para fluctuaciones.
2 | Problemas Presupuestarios | Financiamiento Insuficiente | Dificultades para obtener la financiación necesaria para el proyecto de hidrógeno verde. | 1. Falta de interés de inversores. | 1. Retrasos en la ejecución del proyecto. | 1. Desarrollar un plan de negocio sólido. | Alto | Alto
|  |  |  | 2. Cambios en las políticas de financiación. | 2. Reducción del alcance del proyecto. | 2. Buscar subvenciones y financiamiento gubernamental.
|  |  |  | 3. Evaluaciones de riesgo desfavorables. | 3. Pérdida de credibilidad ante las partes interesadas. | 3. Diversificar las fuentes de financiamiento.
3 | Conflictos de Programación | Retrasos en la Obtención de Permisos | Demoras en la obtención de permisos regulatorios necesarios. | 1. Procesos burocráticos lentos. | 1. Aplazamiento del inicio de la construcción. | 1. Iniciar el proceso de permisos lo antes posible. | Alto | Medio
|  |  |  | 2. Cambios en la legislación. | 2. Incremento de costos por demoras. | 2. Mantener comunicación constante con las autoridades regulatorias.
|  |  |  | 3. Falta de claridad en los requisitos regulatorios. | 3. Desalineación con el cronograma general del proyecto. | 3. Contratar consultores especializados en permisos.
4 | Conflictos de Programación | Problemas de Coordinación de Proveedores | Dificultades en la coordinación entre múltiples proveedores y contratistas. | 1. Falta de comunicación efectiva. | 1. Retrasos en la entrega de materiales. | 1. Establecer un cronograma claro de entregas. | Medio | Alto
|  |  |  | 2. Diferencias en los plazos de entrega. | 2. Aumento de costos por ineficiencias. | 2. Implementar reuniones regulares de seguimiento.
|  |  |  | 3. Problemas logísticos. | 3. Posible impacto en la calidad del proyecto. | 3. Utilizar herramientas de gestión de proyectos para la coordinación.
5 | Retos Tecnológicos | Fallos en la Tecnología de Electrólisis | Posibles fallos o ineficiencias en la tecnología de electrólisis. | 1. Falta de pruebas exhaustivas. | 1. Disminución de la producción. | 1. Realizar pruebas piloto antes de la implementación completa. | Alto | Medio
|  |  |  | 2. Innovaciones tecnológicas no probadas. | 2. Aumento de costos por reparaciones. | 2. Capacitar al personal en nuevas tecnologías.
|  |  |  | 3. Capacitación insuficiente del personal. | 3. Problemas de calidad en el hidrógeno producido. | 3. Establecer un plan de mantenimiento preventivo.
6 | Retos Tecnológicos | Integración de Almacenamiento de Energía | Desafíos en la integración efectiva de sistemas de almacenamiento de energía. | 1. Falta de estándares de interoperabilidad. | 1. Interrupciones en el suministro. | 1. Colaborar con expertos en almacenamiento de energía. | Medio | Medio
|  |  |  | 2. Limitaciones tecnológicas actuales. | 2. Aumento de costos operativos. | 2. Realizar pruebas de integración antes de la implementación.
|  |  |  | 3. Capacitación insuficiente del personal. | 3. Insatisfacción del cliente. | 3. Desarrollar un plan de contingencia para interrupciones.
7 | Cambios Normativos | Modificaciones en Incentivos Gubernamentales | Cambios en los incentivos y políticas gubernamentales. | 1. Cambios en la administración política. | 1. Reducción de la rentabilidad del proyecto. | 1. Mantener un seguimiento constante de las políticas. | Alto | Medio
|  |  |  | 2. Presiones de grupos de interés. | 2. Necesidad de ajustes en la estrategia financiera. | 2. Involucrarse en asociaciones de la industria.
|  |  |  | 3. Revisión de políticas energéticas. | 3. Desconfianza de los inversores. | 3. Desarrollar un plan de adaptación a cambios regulatorios.
8 | Cambios Normativos | Actualizaciones en Normativas Ambientales | Nuevas regulaciones ambientales que impongan requisitos más estrictos. | 1. Cambios en la legislación ambiental. | 1. Incremento de costos operativos. | 1. Realizar auditorías ambientales periódicas. | Alto | Bajo
|  |  |  | 2. Presiones de grupos ecologistas. | 2. Necesidad de reingeniería de procesos. | 2. Establecer un equipo de cumplimiento normativo.
|  |  |  | 3. Nuevas investigaciones científicas. | 3. Retrasos en la obtención de permisos. | 3. Invertir en tecnologías limpias.
9 | Disponibilidad de Recursos | Escasez de Personal Especializado | Dificultades para encontrar y retener personal altamente capacitado. | 1. Competencia con otras industrias. | 1. Retrasos en la ejecución del proyecto. | 1. Implementar programas de capacitación y desarrollo profesional. | Medio | Alto
|  |  |  | 2. Falta de programas de formación adecuados. | 2. Aumento de costos por contratación de personal externo. | 2. Ofrecer incentivos atractivos para retener talento.
|  |  |  | 3. Migración de talento. | 3. Disminución de la calidad del trabajo. | 3. Colaborar con instituciones educativas para formación.
10 | Disponibilidad de Recursos | Limitaciones en Suministro de Agua | Restricciones en el suministro de agua necesaria para la producción de hidrógeno verde. | 1. Cambios climáticos. | 1. Reducción de la capacidad de producción. | 1. Investigar fuentes alternativas de agua. | Medio | Medio
|  |  |  | 2. Regulaciones sobre uso de agua. | 2. Aumento de costos operativos. | 2. Implementar tecnologías de reciclaje de agua.
|  |  |  | 3. Competencia por recursos hídricos. | 3. Retrasos en la entrega de productos. | 3. Colaborar con autoridades locales para asegurar el suministro.