## Rúbrica M5.1
Rubrica Talleres Módulo 5.1: Gestión de Riesgos en Proyectos
Equipo
Integrantes
Concepto evaluado | Puntaje | Puntaje obtenido | OBSERVACIONES
Taller 1.Identificación y Registro de Riesgos del Proyecto (Matriz de Riesgos de Proyecto)
Completa recuadros superiores de la Matriz de Riesgos (identificación del proyecto con todos sus aspectos, CAPEX, clase de estimación y moneda) | 1
Diseñar una RBS . Considerando en ella los tipos de riesgos (no los eventos) posibles de ocurrir en el proyecto | 1
En la Matriz , identificar y caracterizar 8 riesgos relevantes de distinta categoría (en función de RBS anterior) en base a WBS del Proyecto (debe incluirse en listas desplegables) y en relación al caso de estudio de cada proyecto de todas las fases . Para el taller integral deberan definirse 16 riesgos. | 2
Consideración de Causas de diversa naturaleza y distintos tipos de impactos. | 1
Definir controles existentes en WBS y PEP del proyecto | 1
Nota Taller 1 20% | 7 | 1
Taller 2. Análisis Cualitativo del Riesgo del Proyecto (Riesgo Inherente en matriz de riesgos del Proyecto Taller Integral)
Diseñar y adaptar las escalas de valoración de probabilidad e impacto, en base a la industria de cada proyecto | 2
Utilizar el modelo de 5X5 que mejor se ajuste a la realidad de su proyecto y en función de las escalas determinadas. Hago todos los supuestos que le dicte el "Sentido Común" (EMCDLS) | 2
En base a las escalas anteriores, construir en la Matriz de Riesgos la zona de "Riesgo Inherente" considerando la probabilidad de ocurrencia de cada causa, la categorización y el color respectivo para cada combinación de probabilidad e impacto | 1
Elaborar el Mapa de Riesgos Inherente | 1
Nota Taller 2. 20% | 7 | 1
Taller 3 Aplicación del Valor Esperado (Análisis Cualitativo-PERT)
Determinar el riesgo de tiempo y riesgo de costo del proyecto. (Requiere definir y graficar Ruta Crítica) | 1.5
De acuerdo a la tabla de Impacto o Consecuencia (PMI), ¿Cuál es la magnitud del RT y RC)? | 1
Determinar el Fondo de Contingencia y su porcentaje respecto al CBE | 1
Considere los riesgos de tiempo de las tareas no críticas. ¿Qué tareas y rutas de la malla debieran ser monitoreadas cuidadosamente por significar los riesgos más altos? | 1
¿Cuáles son el costo de completación (CCE) y tiempo de compeltación (TCE) estimados del proyecto? | 1.5
Nota Taller 3. 20% | 7 | 1
Taller 4. Estrategia de Respuesta al Riesgo (Plan de Contingencia y Riesgo en Matriz de Riesgos de Proyecto Taller Integral)
Diseñar el plan de Mitigación o Tratamiento al Riesgo, utilizando la Matriz de Riesgos . Al menos 7 riesgos deberán tener tratamiento explícito (no aceptables) | 1.5
Utilizar el modelo 5X5 que mejor se ajuste a la realidad de su proyecto y en función de las escalas determinadas. Haga todos los supuestos que le dicte el sentido común. | 1
Construir la Matriz de Riesgos de la zona de "Riesgo Residual". | 1
Constuir el Mapa de Riesgo Residual con análisis crítico de resultados obtenidos. | 1
Definir el Costo de los Mecanismos de Respuesta y del Fondo de Contingencia. | 1.5
Nota Taller 4. 40% | 7 | 1
NOTA FINAL |  | 1
Cada taller cuenta con un punto base para la nota
La nota final esta en función al porcentaje que representa cada taller
Diplomado en Dirección y Administración de Proyectos
Módulo 5.1: Gestión de Riesgos en Proyectos