## Slide 1
BP1 S/E O'HIGGINS PRE-REQUISITOS DE ACTIVACIÓN
Estrategia de Onboarding, Acreditación y Carpeta de Arranque
Reunión Seguimiento N°2

## Slide 2
Garantizar Seguridad y Continuidad
El proyecto busca eliminar las sobrecargas operacionales críticas en la Barra BP1 y Paño JS1 mediante el reemplazo de conductores por tecnología de alta temperatura (ACCC Lisbon).
VISIÓN Y OBJETIVO PRIMORDIAL
Asegurar suministro ininterrumpido para MEL.
Cumplir estándares de seguridad minera BHP.
Nivelar capacidad a min. 2.400 A @ 35°C.

## Slide 3
Alineación con Suministros
El arribo del conductor (ítem crítico) se proyecta para Junio 2026. Iniciar acreditaciones masivas hoy representa un riesgo de vencimiento prematuro de pases.
STN ejecuta una Activación Escalonada: Fase Administrativa Empresa (Q1) y Fase de Movilización Staff/Flota (Q2).
Foco Q1: Preparación
Cierre administrativo Carpeta de Arranque.
Acreditación empresa CTC Global ante BHP.
Validación de Ingeniería Rev 1 por RyQ.
Preparación de contratos STAFF para Q2.
SINCRONIZACIÓN DEL CRONOGRAMA CRÍTICO

## Slide 4
Administrador de Contrato
Turno 4x3
Jefe Oficina Técnica
Servicio Ing. / As Built (4x3)
Asesor Seguridad
HSE BHP Standards (4x3)
Analista Gestión Administrativa
(4x3)
Topógrafo
Turno 4x3
Especialista CTC GLOBAL
Asesoría Técnica en Terreno (Subcontrato)
Jefe Terreno
Turno 4x3
(5) Maestros 1° Liniero
Personal Directo
(2) Maestros 1° Liniero
Personal Directo
(1) Rigger
Certificado
(1) Operador Camión
Certificado CEIM / Pluma
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 17 COLABORADORES
Alarife
Turno 4x3
Supervisor Terreno Montaje y Tendido
Turno 4x3

## Slide 5
Filtro de Contratación Staff
Validación obligatoria de los 7 documentos base por cada trabajador para habilitación laboral:
Contrato de Trabajo firmado.
Ficha MEL completa.
Certificado Antecedentes vigente.
Exámenes Médicos (Pre-ocupacionales).
Reglamento de Transporte aceptado.
Cédula de Identidad legible.
Finiquito anterior (si corresponde).
AUDITORÍA DOCUMENTAL: DELOITTE

## Slide 6
Supervisada por RyQ, la HDR es el filtro técnico-operativo de competencias. Incluye 58 puntos obligatorios:
Categoría de Validación | Entidad Emisora / Respaldo | Foco del Punto 16 (Arranque)
Certificaciones de Seguridad | Mutual de Seguridad | Aptitud física y altura geográfica
Competencias Técnicas | OTEC / Certificadores Externos | Especialidad liniero y montaje HTLS
Inducciones BHP/MEL | LMS BHP / Academias MEL | Reglamentos Internos y Cero Daño
Hoja de Vida del Conductor | Registro Civil / DLMS BHP | Validación Licencia Interna
VALIDACIÓN TÉCNICA: HDR (HOJA DE RUTA)

## Slide 7
Mandatorio para el 100% del personal directo asignado a terreno.
Psicolaboral
Evaluación de perfil conductual para trabajo en alta tensión y entornos mineros complejos.
Seguridad
Validación teórica y práctica de estándares BHP (Controles de Riesgos Fatales).
Técnico
Validación de maestría en la tarea específica de tendido y engrampado de conductores.
VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS: 3D CEIM

## Slide 8
Acreditación de Equipos y Flota
Camiones de Levante: Certificación física obligatoria por CEIM.
Operadores de Camión: Acreditación específica vinculada a la patente del equipo a operar.
Sellos MEL: Instalación tras aprobación CEIM para circulación en patio.
Vehículos Menores: Cumplimiento estándar BHP 15 y sello vigente.
FLOTA Y LEVANTE: CERTIFICACIONES CRÍTICAS

## Slide 9
*Acreditación programada para Abril 2026 para proteger vigencia de pases.
25 Abril fecha arribo de conductor en puerto. 10 días corridos considerados en traslado a Antofagasta.
25 mayo llegada a Antofagasta de herrajes y aislación.
Considera Acreditación como subcontrato de la empresa CTC Global, con el objetivo de acreditar su especialista que acudirá a terreno.
KPI DASHBOARD: FASE PRE-ARRANQUE

## Slide 10
Sistema | Función Crítica | Responsable STN
LIFEON | Inventario de Riesgos y Control de Fatiga | Asesor HSE / APR
PMF | Acreditación y Nominas de Personal | Encargado RRHH
SAR | Control de Acceso y Solicitud de Sitio | Administrador Contrato
DLMS | Gestión de Licencias Internas de Conducir | Encargado RRLL
PLATAFORMAS DE INTERACCIÓN BHP

## Slide 11
Enrolamiento Empresa Tercera
Para habilitar al especialista en conductor ACCC, STN gestionará el enrolamiento de CTC Global bajo nuestro contrato.
Paso 1: Acreditación de empresa CTC (35 puntos).
Paso 2: Validación HDR del asesor ante RyQ.
Paso 3: Certificación 3D Psicolaboral/Seguridad.
ASESORÍA TÉCNICA: CTC GLOBAL

## Slide 12
RRLL
Envío de Carpeta del personal a Deloitte.
Inscripción 3D CEIM
HSEC
Envío de HDR de cada persona a RyQ.
Envío de Carpeta de Arranque
Gestión Logística
Tracking de fabricación RTHO y confirmación de transporte a faena MEL.
PRÓXIMOS PASOS: Q1 - HITOS

## Slide 13
¿CONSULTAS?
BP1 S/E O'Higgins - Reunión de Seguimiento N°2
STN - Sistema de Transmisión del Norte