## Dashboard_Ejecutivo
DASHBOARD EJECUTIVO - CONTROL INTEGRAL DEL PROYECTO
Proyecto: Aumento Capacidad BP1 SE O'Higgins
Fecha de Corte: 26 de Mayo 2026
1. SALUD FINANCIERA (EVM & CURVA S)
Presupuesto Total (BAC) | 253028082.12
Costo Real Incurrido (AC) | 200000
Estimación al Cierre (EAC) | 253028082.12
Índice Desempeño Costo (CPI) | 2.4
Índice Desempeño Crono (SPI) | Pendiente datos
Variación al Término (VAC) | 199997.6
2. RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD |  | Recurso | HH Plan | HH Real
Dotación Total (Organigrama) | 18 | May | 1500 | 1250
Personal con Examenes Aprobados | 16 | Jun | 2000 | 0
Personal con Carta Oferta / Anexo | 15
Personal 100% Acreditado | 0
Promedio Avance HDR | 0%
Horas Hombre (HH) Consumidas | 1250
Riesgos Abiertos | 0
Avance Carpeta de Arranque STN (N°) | 1
Avance Carpeta de Arranque STN (%) | 37.5%
3. CALIDAD (QA/QC) Y COMPROMISOS
Tareas Compromisos Totales | 9
Protocolos QA/QC Generados | 0
Protocolos QA/QC Aprobados MEL | 0
% Liberación QA/QC | 0%
Procedimientos a Generar | Vincular
% Procedimientos Generados | Vincular
4. EQUIPOS RODANTES Y TOPOGRAFÍA
Total Equipos y Vehículos | 8
Equipos 100% Acreditados | 0
Avance Promedio Flota | Vincular
N° de Camionetas | Vincular
% de Avance en Acreditación Camionetas | Vincular
N° Camión Pluma | Vincular
% de Avance en Acreditación Camion | Vincular
5. DOCUMENTACION CONTRACTUAL
Orden de Servicio STN | OK
Contrato KELTI / STN | NA
Contrato STN creado en PMF | OK
Orden de Servicio CTC Global | OK
Contrato CTC creado en PMF | OK

## Resumen_Control_Costos
CONTROL DE COSTOS Y GESTIÓN DEL VALOR GANADO (EVM)
PRESUPUESTO BASE (BAC) Y FORECAST POR CUENTA
Cuenta / Item | Presupuesto (BAC) | Real a la Fecha (AC) | Comprometido | Estimación a Término (EAC) | Desviación al Cierre (VAC)
RRHH | 62700000 | 0 | 0 | 62700000 | 0
MATERIALES | 2956644.39 | 0 | 0 | 2956644.39 | 0
EQUIPOS MAQUINARIA | 57720796.73 | 0 | 0 | 57720796.73 | 0
SUBCONTRATOS | 4510650 | 0 | 0 | 4510650 | 0
CTC GLOBAL | 17980000 | 0 | 0 | 17980000 | 0
GASTOS GENERALES | 80209991 | 200000 | 0 | 80209991 | 0
IMPREVISTOS | 26950000 | 0 | 0 | 26950000 | 0
TOTAL COSTOS | 253028082.12 | 200000 | 0 | 253028082.12 | 0
INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs EVM - PMI) - MAYO 2026
Indicador | Valor | Descripción
Valor Planeado (PV) | 30363369.84 | Presupuesto autorizado asignado al trabajo programado.
Valor Ganado (EV) | 12651404.1 | Medida del trabajo realizado en términos del presupuesto.
Costo Real (AC) | 200000 | Costo incurrido por el trabajo realizado a la fecha.
Presupuesto (BAC) | 253028082.12 | Presupuesto total al finalizar.
Índice Desempeño Cronograma (SPI) | Pendiente datos | EV / PV (>1 es adelantado, <1 atrasado)
Índice Desempeño Costo (CPI) | 2.4 | EV / AC (>1 es ahorro, <1 sobrecosto)
Estimación a Término (EAC) | Pendiente datos | Costo total estimado al finalizar el proyecto (BAC/CPI).
Estimación para Terminar (ETC) | -12651401.7 | Costo esperado para terminar el trabajo restante (EAC - AC).
Variación al Término (VAC) | 199997.6 | Déficit o superávit proyectado (BAC - EAC).

## Control_Presupuesto
WBS | Descripción de la Partida | Presupuesto Base (BAC) | Gasto Real Mayo 2026 | Gasto Real Junio 2026 | Gasto Real Julio 2026 | Gasto Real Agosto 2026 | Gasto Real Sept 2026 | Costo Real Acumulado (AC) | Comprometido (OC) | Costo Total Actual | Presupuesto Disponible | Avance Real (%) | Valor Ganado (EV) | Desviación a la fecha (CV) | Estimación p/Terminar (ETC) | Forecast (EAC) | Desviación Proyectada (VAC) | Comentarios
1.0 | RRHH DIRECTO E INDIRECTO | 62700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62700000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62700000
1.1 | Supervisor de Terreno | 6900000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6900000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900000
1.2 | Administrativo de Obras y RRLL | 4200000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000
1.3 | Topógrafo | 5400000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000
1.4 | Alarife | 3000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
1.5 | Maestro 1° Líneas Senior | 4800000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
1.6 | Maestro 1° Líneas | 21000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000
1.7 | Maestro 2° Líneas | 7800000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7800000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800000
1.8 | Operador Camión Pluma | 5700000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5700000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000
1.9 | Rigger | 3900000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000
2.0 | MATERIALES E INSUMOS | 2956644.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956644.39 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956644.39
2.1 | Instalación y Equipamiento Oficina Faena | 1509542.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1509542.92 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509542.92
2.2 | Suministros Menores (Agua, Café, etc.) | 631832.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 631832.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 631832.8
2.3 | Implementos HSEC (Extintor, Camilla) | 815268.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 815268.67 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 815268.67
3.0 | EQUIPOS Y MAQUINARIA | 57720796.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57720796.73 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57720796.73
3.1 | Arriendo Camionetas 4x4 | 19000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19000000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000000
3.2 | Arriendo Camión Pluma 20 Ton | 22500000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000
3.3 | Equipos HTLS (Prensa, Alzabobina, Cordina) | 10507320 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10507320 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10507320
3.4 | Generador 30 kVA | 2043010.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2043010.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043010.8
3.5 | Herramientas e Implementos Menores (Escalas, Señalética) | 3670465.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3670465.93 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670465.93
4.0 | SUBCONTRATOS | 4510650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510650
4.1 | Arriendo Container Oficina | 710650 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 710650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 710650
4.2 | Arriendo Baños Químicos | 1800000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000
4.3 | Fletes y Transporte | 2000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
5.0 | ASESORÍA TÉCNICA CTC GLOBAL | 17980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17980000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17980000
5.1 | Servicios de Asesoría y Standby | 14800000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14800000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800000
5.2 | Logística y Viáticos Asesor | 1680000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000
5.3 | EPP Asesor Especialista | 1500000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
6.0 | GASTOS GENERALES Y OPERACIONALES | 80209991 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 80009991 | 0% | 0 | -200000 | 0 | 200000 | 80009991
6.1 | Logística: Alojamiento MOD/MOI/Staff | 20800000 | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 20600000 | 0% | 0 | -200000 | 0 | 200000 | 20600000
6.2 | Logística: Alimentación MOD/MOI/Staff | 11400000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000
6.3 | Logística: Pasajes y Traslados | 12900000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12900000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900000
6.4 | Costo Operativo Equipos (Combustible, etc.) | 3989991 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3989991 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989991
6.5 | EPP y Ropa de Trabajo Personal (Directo e Ind.) | 25600000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000
6.6 | Certificaciones Externas | 5520000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5520000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520000
7.0 | IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS | 26950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950000
7.1 | Provisión Imprevistos (15 días) | 26950000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26950000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950000
| TOTAL COSTOS | 253028082.12 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 252828082.12 | 0% | 0 | -200000 | 0 | 200000 | 252828082.12
| TOTAL INGRESOS | 384358996.73
| TOTAL MARGEN COMPROMETIDO | 131330914.61
17500000
35000000
42000000
5000000
47000000

## Costos_Extracontables
WBS | Descripción del Costo | Fecha (Mes) | Monto Neto | Clasificación (utilizar lista deplegable) | Tipo de Costo | Comentarios | Registrado en Contabilidad
1 | Estadia Capacitacion MOD + JC Santander - Iquique S25-29 Mayo | 2026-05-01 | 200000 | Logística: Alojamiento MOD/MOI/Staff | Factura Pago 30 días |  | No
2 | Examenes Iquique | [5 empty] | No
3 | Coaching 3D CEIM | [5 empty] | No
4 | Pasajes Iquique - Antofagasta Personal Directo | [5 empty] | No
5 | Estadia Antofagasta Personal Directo | [5 empty] | No
6 | Alimentacion Antofagasta Personal Directo | [5 empty] | No
7 | [6 empty] | No
8 | [6 empty] | No
9 | [6 empty] | No
10 | [6 empty] | No
11 | [6 empty] | No
12 | [6 empty] | No
13 | [6 empty] | No
14 | [6 empty] | No
15 | [6 empty] | No
16 | [6 empty] | No
17 | [6 empty] | No
18 | [6 empty] | No
19 | [6 empty] | No
20 | [6 empty] | No
21 | [6 empty] | No
22 | [6 empty] | No
23 | [6 empty] | No
24 | [6 empty] | No
25 | [6 empty] | No
26 | [6 empty] | No
27 | [6 empty] | No
28 | [6 empty] | No
29 | [6 empty] | No
30 | [6 empty] | No
31 | [6 empty] | No
32 | [6 empty] | No
33 | [6 empty] | No
34 | [6 empty] | No
35 | [6 empty] | No
36 | [6 empty] | No
37 | [6 empty] | No
38 | [6 empty] | No
39 | [6 empty] | No
40 | [6 empty] | No
41 | [6 empty] | No
42 | [6 empty] | No
43 | [6 empty] | No
44 | [6 empty] | No
45 | [6 empty] | No
46 | [6 empty] | No
47 | [6 empty] | No
48 | [6 empty] | No
49 | [6 empty] | No
50 | [6 empty] | No
51 | [6 empty] | No
52 | [6 empty] | No
53 | [6 empty] | No
54 | [6 empty] | No
55 | [6 empty] | No
56 | [6 empty] | No
57 | [6 empty] | No
58 | [6 empty] | No
59 | [6 empty] | No
60 | [6 empty] | No
61 | [6 empty] | No
62 | [6 empty] | No
63 | [6 empty] | No
64 | [6 empty] | No
65 | [6 empty] | No
66 | [6 empty] | No
67 | [6 empty] | No
68 | [6 empty] | No
69 | [6 empty] | No
70 | [6 empty] | No
71 | [6 empty] | No
72 | [6 empty] | No
73 | [6 empty] | No
74 | [6 empty] | No
75 | [6 empty] | No
76 | [6 empty] | No
77 | [6 empty] | No
78 | [6 empty] | No
79 | [6 empty] | No
80 | [6 empty] | No
81 | [6 empty] | No
82 | [6 empty] | No
83 | [6 empty] | No
84 | [6 empty] | No
85 | [6 empty] | No
86 | [6 empty] | No
87 | [6 empty] | No
88 | [6 empty] | No
89 | [6 empty] | No
90 | [6 empty] | No
91 | [6 empty] | No
92 | [6 empty] | No
93 | [6 empty] | No
94 | [6 empty] | No
95 | [6 empty] | No
96 | [6 empty] | No
97 | [6 empty] | No
98 | [6 empty] | No
99 | [6 empty] | No
100 | [6 empty] | No
101 | [6 empty] | No
102 | [6 empty] | No
103 | [6 empty] | No
104 | [6 empty] | No
105 | [6 empty] | No
106 | [6 empty] | No
107 | [6 empty] | No
108 | [6 empty] | No
109 | [6 empty] | No
110 | [6 empty] | No
111 | [6 empty] | No
112 | [6 empty] | No
113 | [6 empty] | No
114 | [6 empty] | No
115 | [6 empty] | No
116 | [6 empty] | No
117 | [6 empty] | No
118 | [6 empty] | No
119 | [6 empty] | No
120 | [6 empty] | No
121 | [6 empty] | No
122 | [6 empty] | No
123 | [6 empty] | No
124 | [6 empty] | No
125 | [6 empty] | No
126 | [6 empty] | No
127 | [6 empty] | No
128 | [6 empty] | No
129 | [6 empty] | No
130 | [6 empty] | No
131 | [6 empty] | No
132 | [6 empty] | No
133 | [6 empty] | No
134 | [6 empty] | No
135 | [6 empty] | No
136 | [6 empty] | No
| TOTAL COSTOS |  | 200000

## RRHH_Control
ID | Cargo | Código | Nombre | Examen Méd. | Test A&D | Gran Altura Geografica | Gran Altura Física | Psicosenso. | Aversión al Riesgo | Indicadores Medidos en Aversion al Riesgo | Adecuación a normas y procedimientos | Capacidad de atención y concentración | Capacidad para trabajar bajo presión | Conducta precavida | Control de impulsos | Disposición al aprendizaje y capacitación | Estabilidad emocional | Carta Oferta | Documentos Solicitados STN | Contrato / Anexo | Ficha Trab. MEL | Cert. Anteced. | Cédula Ident. | Regl. Transp | Portal PMF | Coaching 3D | 3D-CEIM | Supervisor Izaje | Asistente Izaje | Lic. Rigger | Valid. Deloitte | Cursos Inatrans Lic. Interna Camionetas (3) | Lic. Operador | Avance HDR (%) | % Cumpl. MEL | Estado Final | Semáforo | Cumplimiento Consolidado | Observaciones
P01 | Administrador Contrato | ADM_01 | Andrés Tebes | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | N/A | N/A | Aprobado | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | 2026-06-04 | N/A | 0% | 50% | En proceso | Amarillo | 25% | Sincronizado
P02 | Asesor de Seguridad | HSEC_01 | Juan Carlos Santander | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | N/A | N/A | Aprobado | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | 2026-06-11 | N/A | 0% | 50% | En proceso | Amarillo | 25% | Sincronizado
P03 | Jefe de Terreno | JT_01 | Leonel Sanchez | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | N/A | N/A | Aprobado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | 2026-06-08 | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | Pendiente datos | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
P04 | Supervisor de Terreno | SUP_01 | Ulises Psijas | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Aprobado | En proceso | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 2026-06-08 | 2026-06-05 | N/A | No Iniciado | No Iniciado | 2026-06-09 | N/A | 0% | 10% | En proceso | Amarillo | 5% | Sincronizado
P05 | Encargado Administrativo | ADM_02 | Jesenia Tapia | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Aprobado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 33.33% | En proceso | Amarillo | 16.67% | Sincronizado
P06 | Topógrafo | TOPO_01 | Manuel Tapia | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | N/A | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | N/A | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 116.7% | En proceso | Amarillo | 58.33% | Sincronizado
P07 | Maestro 1° Líneas (Interno Alarife) | M1_01 | Orlando Maita | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-05 | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 28.57% | En proceso | Amarillo | 14.29% | Sincronizado
P08 | Maestro 1° Líneas | M1_01 | Wilmer Chambi | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Aprobado | No Iniciado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-04 | 2026-06-11 | N/A | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 55.56% | En proceso | Amarillo | 27.78% | Sincronizado
P19 | Maestro 1° Líneas | M1_02 | David Flores | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | En proceso | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-04 | N/A | N/A | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 0% | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
P10 | Maestro 1° Líneas | M1_03 | Wilber Corrales | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | En proceso | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-05 | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 28.57% | En proceso | Amarillo | 14.29% | Sincronizado
P11 | Maestro 1° Líneas | M1_04 | Ronald Orellana | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | En proceso | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-05 | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 28.57% | En proceso | Amarillo | 14.29% | Sincronizado
P12 | Maestro 1° Líneas | M1_05 | Maica Villca | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Aprobado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-04 | N/A | 2026-06-08 | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 50% | En proceso | Amarillo | 25% | Sincronizado
P13 | Maestro 1° Líneas | M1_06 | Fredy Arena | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Aprobado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-04 | N/A | 2026-06-08 | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 44.44% | En proceso | Amarillo | 22.22% | Sincronizado
P14 | Maestro 2° Líneas | M2_01 | Roly Ipurani | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | En proceso | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-05 | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 28.57% | En proceso | Amarillo | 14.29% | Sincronizado
P15 | Maestro 2° Líneas | M2_02 | Erasmo Castellon | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Alterado | 4 de 7 ; 57% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Obs. Bajo lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Obs. Bajo lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Obs. Bajo lo esperado | En proceso | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | Aprobado | 2026-06-05 | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 28.57% | En proceso | Amarillo | 14.29% | Sincronizado
P16 | Operador | OP_01 | Matias Quiñenao | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | N/A | Aprobado | Aprobado | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 2026-06-08 | N/A | Aprobado | N/A | No Iniciado | Aprobado | No Iniciado | 0% | 55.56% | En proceso | Amarillo | 27.78% | Sincronizado
P17 | Rigger | RIG_01 | Mauro Vega (OP1) Sebastian Morales (OP2) | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | N/A | 2026-06-10 | 0 de 7 ; 0% | [7 empty] | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 0% | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
SUBC. | Jefe Especialista Tendido | CTC_01 | Ismael Dones | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | N/A | No Iniciado | 0 de 7 ; 0% | [7 empty] | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | N/A | N/A | N/A | No Iniciado | N/A | N/A | 0% | 0% | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
P18 | Maestro 2° Líneas | M2_03 | Teodoro Paca | Alterado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | N/A | Alterado | 2 de 7 ; 29% | Obs. Bajo lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Obs. Bajo lo esperado | Obs. Bajo lo esperado | Obs. Bajo lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | Obs. Bajo lo esperado | Alterado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado |  |  | N/A | No Iniciado |  | N/A | 0% | 0% | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
P19 | Rigger | RIG_02 | Christian Romero - Desiste | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | N/A | No Iniciado | 0 de 7 ; 0% | [7 empty] | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado |  |  | No Iniciado | No Iniciado |  | N/A | 0% | 0% | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
P20 | Alarife | ALA_01 | Javier Lucas | Alterado | Aprobado | Alterado | Alterado | N/A | Aprobado | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado |  |  | N/A | No Iniciado |  | N/A | 0% | 0% | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
P21 | Alarife | ALA_02 | Giovany Prandi | Solicitado el 05-06-26 | Solicitado el 05-06-27 | Solicitado el 05-06-28 | Solicitado el 05-06-29 | N/A | Solicitado el 05-06-29 | 7 de 7 ; 100% | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | OK -Dentro de lo esperado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado |  |  | N/A | No Iniciado |  | N/A | 0% | 0% | En proceso | Amarillo | 0% | Sincronizado
Note on D8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Examen y Acreditación como M1. A entregar descriptor de cargo agregando funciones de apoyo a Topógrafo
Note on D14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ACREDITAR COMO RIGGER
Note on D16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Contrato como M2...A la espera de resultado de 3D CEIM
Note on D23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Induccion documnetada

## HDR_Matriz
ID | Cargo | Nombre | 1. IRL (DS.44) | 2. Derecho detener trabajo | 3. Inducción a riesgos | 4. DDHH | 5. Inducción Escondida | 6. Intro a Gral IISS | 7. Intro Zona Especifica | 8. Cartilla Identificación | 9. Obs. Preventivas | 10. Liderazgo Terreno | 11. Control critico | 12. Auditoria Coaching | 13. Inspecciones | 14. Aislamiento Bloqueo | 15. Riesgo materiales | 16. Procedimiento Emergencia | 17. Reglas Cardinales | 18. No en nuestro lugar | 19. Preocupación Crónica | 20. Politica Alcohol | 21. Sustancias Peligrosas | 22. Nuestro Código | 23. Entrega RIOHS | 24. Entrega EPP | 25. Entrega Procedimiento | 26. Evaluación 3D | 27. Exámen Gran Altura | 28. Exámen Altura Fisica | 29. Contrato de trabajo | 30. Permiso Trabajo | 31. Protec. Respiratoria | 32. Espacio Confinado | 33. Trabajo en caliente | 34. Alta tensión | 35. Control riesgos electricos | 36. Trabajo en altura | 37. Rescate en altura | 38. Armado andamios | 39. Riesgo Psicosocial | 40. Hipobaria | 41. Protec. Auditiva | 42. Radiaciones UV | 43. Conciencia carcinógenos | 44. Primeros Auxilios | 45. Uso extintores | 46. Liderazgo en Terreno | 47. Manejo defensiva | 48. Examen Psicosensométrico | 49. Hoja Vida conductor | 50. Licencia Municipal | 51. Operador Grúa | 52. Operador Equipos | 53. Operador andamios | 54. Eventos security | 55. Condiciones climáticas | 56. Riesgo caída rocas | Total Aplica | % Avance HDR
P01 | Administrador Contrato | Andrés Tebes | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P02 | Asesor de Seguridad | Juan Carlos Santander | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P03 | Jefe de Terreno | Leonel Sanchez | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P04 | Supervisor de Terreno | Ulises Psijas | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P05 | Encargado Administrativo | Jesenia Tapia | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P06 | Topógrafo | Manuel Tapia | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P07 | Maestro 1° Líneas (Interno Alarife) | Orlando Maita | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P08 | Maestro 1° Líneas | Wilmer Chambi | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P09 | Maestro 1° Líneas | David Flores | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P10 | Maestro 1° Líneas | Wilber Corrales | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P11 | Maestro 1° Líneas | Ronald Orellana | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P12 | Maestro 1° Líneas | Maica Villca | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P13 | Maestro 1° Líneas | Fredy Arena | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P14 | Maestro 2° Líneas | Roly Ipurani | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P15 | Maestro 2° Líneas | Teodoro Paca | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P16 | Operador | Matias Quiñenao | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P17 | Rigger | Mauro Vega (OP1) Sebastian Morales (OP2) | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P18 | Jefe Especialista Tendido | Ismael Dones | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P19 | Maestro 1° | David Flores | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%
P20 | Maestro 1° | Orlando Maita | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | No Iniciado | 56 | 0%

## Organigrama
[5 empty] | 1 |  |  | 5X2 | [6 empty] | Total Organigrama | 17
Administrador
[5 empty] | Andres Tebes |  |  |  | Anexo
1 | 5X2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5X2 |  | 1 | 5X2 | 1 | 5X2
Topógrafo |  |  |  |  | Supervisor de Montaje y Tendido | [5 empty] | Administrativo & RRLL |  | HSEC
Manuel Tapia
[5 empty] | Leonel Sanchez |  |  |  | Anexo |  | Jesenia Tapia | Ctto | Juan Carlos Santander | Anexo
1 | 5X2
Alarife
Orlando Maita |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5X2
Sup. Terreno
Ulises Psijas
|  | 6 |  |  |  | 5X2 | 1 |  |  | 5X2
|  | M1 Montaje y Tendido |  |  |  |  | Operador Camión Pluma
|  | 1 | Wilmer Chambi | / | Maestro 1° Senior |  | 1 | Matias Quiñenao |  | Anexo
|  | 2 | Ronald Orellana | / | Maestro 1°
|  | 3 | Wilber Corrales | / | Maestro 1° |  | 1 |  |  | 5X2
|  | 4 | Erasmo Castellon | / | Maestro 1° |  | Rigger
|  | 5 | Maica Villca | / | Maestro 1° |  | 1 | Mauro Vega (OP1) Sebastian Morales (OP2)
|  | 6 | Fredy Arena | / | Maestro 1°
|  | 2 |  |  |  | 5X2
M2 Montaje y Tendido
|  | 1 | Roly Ipurani | / | Maestro 2°
|  | 2 |  | / | Maestro 2°

## Listas
Estado | Acreditado | Estado KANBAN | Responsables | Prioridad | Descripción del Costo | Tipo de Costo | Aversion al Riesgo | Descripción de la Partida
No Iniciado | En proceso | Backlog / Por Iniciar | Andres Tebes | Alta | Supervisor de Terreno | Factura Pago 30 días | OK -Dentro de lo esperado | Supervisor de Terreno
Programado | Retrasado | En Proceso | Alex Vergara | Media | Administrativo de Obras y RRLL | Factura Pago Contado | Obs. Bajo lo esperado | Administrativo de Obras y RRLL
En proceso |  | En Revisión / MEL | Banesa Garrido | Baja | Topógrafo | Caja Chica / Fondo Fijo |  | Topógrafo
Pendiente doc. |  | Aprobado / Terminado | Bárbara Tureo |  | Alarife |  |  | Alarife
Aprobado |  | Bloqueado / Riesgo | Claudio Cajas |  | Maestro 1° Líneas Senior |  |  | Maestro 1° Líneas Senior
Alterado |  |  | Claudio Cajas |  | Maestro 1° Líneas |  |  | Maestro 1° Líneas
Eliminado |  |  | Franklin Godoy |  | Maestro 2° Líneas |  |  | Maestro 2° Líneas
N/A |  |  | Javier Gomez |  | Operador Camión Pluma |  |  | Operador Camión Pluma
|  |  | Jesenia Ramirez |  | Rigger |  |  | Rigger
|  |  | Jessica Ortiz |  | Instalación y Equipamiento Oficina Faena |  |  | Instalación y Equipamiento Oficina Faena
|  |  | Jose Contuliano |  | Suministros Menores (Agua, Café, etc.) |  |  | Suministros Menores (Agua, Café, etc.)
|  |  | Juan Carlos Gonzalez |  | Implementos HSEC (Extintor, Camilla) |  |  | Implementos HSEC (Extintor, Camilla)
|  |  | Juan Carlos Santander |  | Arriendo Camionetas 4x4 |  |  | Arriendo Camionetas 4x4
|  |  | Kathia San Martin |  | Arriendo Camión Pluma 20 Ton |  |  | Arriendo Camión Pluma 20 Ton
|  |  | Leonel Sanchez |  | Equipos HTLS (Prensa, Alzabobina, Cordina) |  |  | Equipos HTLS (Prensa, Alzabobina, Cordina)
|  |  | Rodrigo Palma |  | Generador 30 kVA |  |  | Generador 30 kVA
|  |  | Ulises Psijas |  | Herramientas e Implementos Menores (Escalas, Señalética) |  |  | Herramientas e Implementos Menores (Escalas, Señalética)
[5 empty] | Arriendo Container Oficina |  |  | Arriendo Container Oficina
[5 empty] | Arriendo Baños Químicos |  |  | Arriendo Baños Químicos
[5 empty] | Fletes y Transporte |  |  | Fletes y Transporte
[5 empty] | Servicios de Asesoría y Standby |  |  | Servicios de Asesoría y Standby
[5 empty] | Logística y Viáticos Asesor |  |  | Logística y Viáticos Asesor
[5 empty] | EPP Asesor Especialista |  |  | EPP Asesor Especialista
[5 empty] | Logística: Alojamiento MOD/MOI/Staff |  |  | Logística: Alojamiento MOD/MOI/Staff
[5 empty] | Logística: Alimentación MOD/MOI/Staff |  |  | Logística: Alimentación MOD/MOI/Staff
[5 empty] | Logística: Pasajes y Traslados |  |  | Logística: Pasajes y Traslados
[5 empty] | Costo Operativo Equipos (Combustible, etc.) |  |  | Costo Operativo Equipos (Combustible, etc.)
[5 empty] | EPP y Ropa de Trabajo Personal (Directo e Ind.) |  |  | EPP y Ropa de Trabajo Personal (Directo e Ind.)
[5 empty] | Certificaciones Externas |  |  | Certificaciones Externas
Provisión Imprevistos (15 días)

## Carpeta de Arranque_STN
Empresa: Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) |  |  |  | RUT: 76.41.374-2 | Dotación: 68 personas | [11 empty] | FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-10-27
Descripción del Servicio: Servicios de Mantenimiento Eléctrica para Equipos Primarios, Líneas de Transmisión, Distribución, Salas Eléctricas, SSEE Móviles y Maniobras Sistema Eléctrico de Potencia. |  |  |  | N° Contrato: 9100077508
Empresa colaboradora |  | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
|  | Juan Carlos Gonzalez | Administrador Contrato | 15 de Septiembre 2025
|  | Alejandro Morgado | Asesor Prevención de Riesgos | 15 de Septiembre 2025
II. Revisión de Antecedentes:
Minera Escondida |  | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
|  | Camilo Garay | Contract Owner | 15 de Septiembre 2025
|  | Felindo Concha | Operador de Contrato | 16 de Septiembre 2025
III. Lista de documentos a presentar antes del inicio del contrato |  |  |  |  | Control de Documentos |  |  |  | 2026-06-22 |  |  | Fecha Limite para el 100%
En Antofagasta (Control Acceso) - ANTES de ingreso a faena |  |  |  |  | SI | NO | N/A | Observación. | Planificado | Real | Variación |  | Comentarios(Fecha) | Comentarios(Fecha) | Justificación | Fecha Compromiso
1 | Autorización jornada especial Inspección del Trabajo (adherencia a "Jornadas Marco" de Escondida-BHP). |  |  |  |  | X |  | RRLL | 100% | 100% | 0% | 2026-06-15
2 | Carta aprobación del personal que está autorizado por Escondida-BHP para firma de "Permiso de trabajo". |  |  |  | X |  |  | RRLL | 100% | 0% | -100% | 2026-06-15
3 | Carta de constitución el comité paritario (> 25 Personas) y copia del acta de reuniones del comité (tres últimos meses). |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% | 100% | 0% | 2026-06-15
4 | Acta de constitución del "Comité bipartito" de capacitación (>14 personas). |  |  |  | X |  |  | RRLL | 100% | 0% | -100% | 2026-06-15
5 | Carta "Inicio de actividades Sernageomin". |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS - RRLL | 100% |  | -100% | 2026-06-15
6 | Certificación de los "Equipos de protección personal" de acuerdo al ISP y adjuntar listado. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
7 | Certificación de los equipos móviles de levante y accesorios de levante que utilizaran, adjuntar listado de equipos. |  |  |  | X |  |  | RRLL - OPERATIVO | 100% |  | -100% | 2026-06-15
8 | Certificación de vehículos equipos móviles, adjuntar listado. |  |  |  | X |  |  | OPERATIVO | 100% |  | -100% | 2026-06-15
9 | Certificado de afiliación a un organismo administrador de la Ley 16744. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
10 | Contrato con "Gerencia Escondida-BHP" (contrato comercial). |  |  |  | X |  |  | GERENCIAL | 100% |  | -100% | 2026-06-15
11 | Copia de "Reglamento interno de orden, higiene y seguridad" de la empresa contratista. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
12 | Registro de recepción de "Reglamento interno" por parte de los trabajadores. |  |  |  | X |  |  | RRLL | 100% |  | -100% | 2026-06-15
13 | Croquis de instalación de faena identificando áreas, PEE, puntos de almacenamiento temporal de residuos y puntos de almacenamiento de sustancias peligrosas. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
14 | Curricular y acreditación de o los profesional(es) en "Prevención de Riesgos" DS-95. Ley 16.744- Decreto 132 Seguridad Minera. (Según categoría de acuerdo al reglamento de empresas colaboradoras)/ Estos deben ser aprobados por el Dpto. de Seguridad de Minera Escondida-BHP. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
15 | Designación de monitores de seguridad (empresas <25 trabajadores). | [5 empty] | X | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
16 | Hoja Ruta de cada trabajador (Ver Hoja de Ruta para Trabajadores), adjuntar respaldos. |  |  |  | X |  |  | RRLL - PREV RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
17 | "Inventario de Riesgos Salud, Seguridad y Medio Ambiente" de acuerdo a formato Escondida-BHP. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
18 | Listado conductor, recepción reglamento transportes. |  |  |  | X |  |  | RRLL | 100% |  | -100% | 2026-06-15
19 | Listado de vehículo, con sus marcas, capacidad de carga, modelo, año y placa patente. |  |  |  | X |  |  | OPERATIVO | 100% |  | -100% | 2026-06-15
20 | Matriz de Evaluación Cualitativa de exposición (Salud). |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
21 | Medio de Transporte del personal (Antofagasta - campamento y campamento - Mina). |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
22 | Organigrama de la Empresa y listado de la dotación de la empresa. |  |  |  | X |  |  | RRLL - OPERATIVO | 100% |  | -100% | 2026-06-15
23 | Organigrama del Departamento de Prevención de Riesgos. (si la empresa es de >100 trabajadores)/ Los cuales deben depender de la Gerencia General de acuerdo al DS 132. | [5 empty] | X | PREV RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
24 | Permisos ambientales y de salud requeridos para ejercer los servicios contratados (según aplicación). | [5 empty] | X | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
25 | Plan de cierre de faena (abandono de instalación faena). |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
26 | Plan de regularización de puntos de almacenamiento temporal de residuos y de puntos de almacenamiento de sustancias peligrosas. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
27 | Política HSEC y Política de Alcohol y Drogas, adjuntar Programa de envío del personal a Policlínico. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
28 | Procedimiento de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia (con nombre y teléfonos claves de la empresa). |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
29 | Procedimientos de "Trabajo Seguro" con firmas correspondiente (elaboración, revisión y aprobación), adjuntar listado de los procedimientos. |  |  |  | X |  |  | OPERATIVO - PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
30 | Programa de capacitación (HSE) de acuerdo a niveles de riesgo evaluado en los inventarios. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
31 | "Programa de Gestión en Salud, Seguridad y Medio Ambiente" alineado con el programa de Escondida-BHP (basado en el Check list que indica el "Reglamento de Empresas colaboradoras y Subcontratistas") revisado y timbrado por HSE Escondida-BHP. |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
32 | Programa mantención; vehículos, equipos de apoyo, levante, eléctricos portátiles. |  |  |  | X |  |  | OPERATIVO | 100% |  | -100% | 2026-06-15
33 | Certificación soldador, Rigger, Mufas, operadores, etc |  |  |  | X |  |  | RRLL | 100% |  | -100% | 2026-06-15
34 | Boleta de garantía (sólo si está estipulado en el contrato). |  |  |  | X |  |  | GERENCIAL | 100% |  | -100% | 2026-06-15
35 | Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales "Certificado Organismo Administrador" últimos 3 Periodos (ley 16.744). |  |  |  | X |  |  | PREV. RIESGOS | 100% |  | -100% | 2026-06-15
[8 empty] | AVANCE | 100% | 50% | -94.29%

## Detalle Compromisos
Activity ID | Código EDT/WBS | Actividad | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de Compromiso | % Avance Real | Fecha de Inicio de Actividad | Fecha Limite Cierre Actividad | Duración de actividad en días | % Avance Esperado | % Desviación | Mitigación / Acción ante Riesgo
ACT-001 | 1.2 Obras Civiles y Montaje | Traslado de conductor eléctrico desde SSEE Buín a Antofagasta | Jose Contuliano | Alta | Backlog / Por Iniciar | 2026-06-15 | 0% | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 8 | 100% | -100% | Gestionar como gasto reembolsable con cliente
ACT-002 | 2.1 HSEC & Acreditación | Cursos Mutual | Juan Carlos Santander | Alta | En Proceso | 2026-06-05 | 50% | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 100% | -50% | Monitoreo en bloque desde hotel (10:00 a 20:00 hrs)
|  | Cursos MEL (5h) | Juan Carlos Santander |  | En Proceso |  | 50% |  |  | 0 | 0% | 50%
|  | Cursos LMS | Juan Carlos Santander |  | En Proceso |  | 50% |  |  | 0 | 0% | 50%
|  | Inscripción Cursos PMF | Jesenia Ramirez |  | En Proceso |  | 50% |  |  | 0 | 0% | 50%
ACT-003 | 2.1 HSEC & Acreditación | Cotizacion Coaching psicológico 3D (10-12 personas) | Jesenia Ramirez |  | Backlog / Por Iniciar | 29/05/2026 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | Cotizar opción presencial en Antofagasta (2,5 UF/pax)
ACT-004 | 2.2 HSEC & Acreditación | Obtener validación de MEL (Osman/Marco) para CV Supervisor | Jose Contuliano |  | Aprobado / Terminado | 27/05/2026 | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | Posicionar a Leonel Sánchez como respaldo técnico en terreno
ACT-005 | 3.1 Gestión de Flota | Retirar 3 camionetas estándar MEL desde Tattersal Antofagasta | Franklin Godoy |  | Backlog / Por Iniciar | 28/05/2026 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | Validar emisión de certificados de torque
ACT-006 | 3.1 Gestión de Flota | Emitir OC vía CAPEX para 4 radios APX 1.500 | Claudio Cajas |  | Backlog / Por Iniciar | 05/06/2026 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | Escalar firma a Javier para acelerar entrega
ACT-007 | 3.2 Equipamiento Mayor | Regularizar certificado Hombre Muerto PESCO para Camión Grúa | Franklin Godoy |  | Backlog / Por Iniciar | 28/05/2026 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | Gestión urgente para obtención de sello QR SEIM
ACT-008 | 4.1 Logística de Instalaciones | Confirmar condición de entrega en sitio de Container arrendado | Franklin Godoy |  | Backlog / Por Iniciar | 28/05/2026 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | Arrendar cama baja en Antofagasta si no incluye flete a terreno
ACT-009 | 4.2 Procura Menor | Comprar ropa de invierno requerida para test 3D | Juan Carlos Santander |  | Backlog / Por Iniciar | 29/05/2026 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | Activar proveedor spot local ante quiebre de stock
|  | Guía de Maniobras. | Alex Vergara |  | En Proceso | 2027-05-26 | 50% | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 14 | 100% | -50%
|  | Formulario de Aislación y Bloqueo. | Alex Vergara |  | En Proceso | 2027-05-26 | 50% | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 14 | 100% | -50%
|  | SODI, apoyado con el DU que te adjunté previamente. | Alex Vergara |  | En Proceso | 2027-05-26 | 50% | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 14 | 100% | -50%
|  | Plan de Trabajo. | Alex Vergara |  | En Proceso | 2027-05-26 | 50% | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 14 | 100% | -50%
A1140 | 1.1.5.1 | Hito: Disponibilidad de Conductor y Herrajes en Faena | Ulises Psijas |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A1500 | 1.1.5.2 | Examenes - Cartas Oferta - Contratación | Jesenia Ramirez |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A1510 | 1.1.5.2 | Tramitación y Carga de Carpetas Acreditación Personal Delloitte |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A1520 | 1.1.5.3 | Pases de Vehículos y Maquinarias (MEL) |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A1530 | 1.1.5.4 | Certificación 3D CEIM |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A1540 | 1.1.5.5 | Aprobación Final de Planes de Izaje Estándar BHP (Pluma) |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A1600 | 1.1.6 | Capacitación CTC Global (Personal STN en Antofagasta) |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A1700 | 1.1.7 | Movilización de Equipos y Container a SSEE Ohiggins |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2000 | 1.2.1 | Hito: Ventana Contractual - Inicio Obras Terreno |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2010 | 1.2.2 | Recepción de Área de Trabajo y Bloqueos Eléctricos BP1 |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2020 | 1.2.3 | Retiro de Conductor Flint Existente y Desarme de Herrajes |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2030 | 1.2.4 | Mitigación: Limpieza y Medición de Espesores Marcos MB2/MB3 |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2040 | 1.2.5 | Preparativos de Tendido y Montaje de Poleas en Pórticos |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2050 | 1.2.6 | Tendido Mecánico y Regulado Conductor ACCC Lisbon (2xF) |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2060 | 1.2.6.1 | Hito de Control: Asesoría Técnica Terreno Especialista CTC |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2070 | 1.2.7 | Engrampado y Templado Final de Conductor HTLS |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2080 | 1.2.8 | Instalación de Amortiguadores y Separadores Rígidos |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2090 | 1.2.9 | Montaje de Conectores Tipo T y Acometidas a Equipos Patio |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2100 | 1.2.10 | Conexión Recta de Conductor ACCC a Mufa de Acoplamiento GIS |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2110 | 1.2.11 | Pruebas de Pre-Comisionamiento y Comisionamiento (Pre-COM/COM) |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A2120 | 1.2.12 | Hito: Barra Principal BP1 Energizada y Comercial Operativa |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A3000 | 1.3.1 | Desmovilización de IIFF, Equipos y Limpieza Industrial |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A3010 | 1.3.2 | Elaboración, Validación y Entrega de Planos As-Built STN |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
A3020 | 1.3.3 | Cierre Comercial del Contrato y Devolución de Garantías |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
OH-6020 |  | Término del Proyecto |  |  | Backlog / Por Iniciar |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
Formulas:
Prioridad = IF([Fecha Limite Cierre Actividad]="", "", IF([Fecha Limite Cierre Actividad]<=TODAY()+7, "Alta", IF([Fecha Limite Cierre Actividad]<=TODAY()+14, "Media", "Baja")))
Duración de actividad en días = IF(OR([Fecha de Inicio de Actividad]="", [Fecha Limite Cierre Actividad]=""), 0, NETWORKDAYS([Fecha de Inicio de Actividad], [Fecha Limite Cierre Actividad]))

## PlanificaciónBase
Proyecto 4518893428- Aumento Capacidad BP1 SE OHiggins-CMDIC
TABLA DE ACTIVIDADES - FASE DE INICIO
Fecha Revisión : 22 Mayo 2026
Activity ID | Código EDT/WBS | Activity Name | Original Duration | Remaining Duration | Start | Finish | Total Float | Performance % Complete | Predecessors | Peso
A1000 | 1.1.1 | Hito: Adjudicación de Servicio y Firma Contrato | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 100% | --
A1010 | 1.1.2 | Hito: Kick-Off Meeting (KOM) Oficial con MEL | 0 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | 100% | A1000
A1100 | 1.1.3 | Ingeniería de Detalle Aprobada para Construcción (AptC) | 72 | 0 | 2025-10-21 | 2026-01-31 | 120 | 100% | A1010 | 2%
A1120 | 1.1.4 | Validación Estructural y Mecánica de Marcos Existentes | 15 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 120 | 100% | A1100 | 2%
A1130 | 1.1.5 | Monitoreo Arribo Suministro Conductor HTLS (RTHO) | 250 | 37 | 2025-10-20 | 2026-05-28 | 0 | 100% | A1000 | 5%
A1140 | 1.1.5.1 | Hito: Disponibilidad de Conductor y Herrajes en Faena | 0 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 0% | A1130
A1500 | 1.1.5.2 | Examenes - Cartas Oferta - Contratación | 45 | 8 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 15% | A1120 | 4%
A1510 | 1.1.5.2 | Tramitación y Carga de Carpetas Acreditación Personal Deloitte | 45 | 8 | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 10 | 10% | A1120 | 3%
A1520 | 1.1.5.3 | Pases de Vehículos y Maquinarias (MEL) | 30 | 9 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | 65% | A1500 | 2%
A1530 | 1.1.5.4 | Certificación 3D CEIM | 20 | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 10 | 10%
A1540 | 1.1.5.5 | Aprobación Final de Planes de Izaje Estándar BHP (Pluma) | 15 | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | 0% | A1520 | 3%
A1600 | 1.1.6 | Capacitación CTC Global (Personal STN en Antofagasta) | 4 | 4 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0 | 0% | A1140 | 6%
A1700 | 1.1.7 | Movilización de Equipos y Container a SSEE Ohiggins | 5 | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 0 | 0% | A1140, A1540 | 6%
A2000 | 1.2.1 | Hito: Ventana Contractual - Inicio Obras Terreno | 0 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 0% | A1600
A2010 | 1.2.2 | Recepción de Área de Trabajo y Bloqueos Eléctricos BP1 | 1 | 1 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 0% | A2000, A1700 | 3%
A2020 | 1.2.3 | Retiro de Conductor Flint Existente y Desarme de Herrajes | 3 | 3 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 0 | 0% | A2010 | 8%
A2030 | 1.2.4 | Mitigación: Limpieza y Medición de Espesores Marcos MB2/MB3 | 1 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 0% | A2020 | 6%
A2040 | 1.2.5 | Preparativos de Tendido y Montaje de Poleas en Pórticos | 1 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 | 0% | A2030 | 2%
A2050 | 1.2.6 | Tendido Mecánico y Regulado Conductor ACCC Lisbon (2xF) | 4 | 4 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 0 | 0% | A2040 | 9%
A2060 | 1.2.6.1 | Hito de Control: Asesoría Técnica Terreno Especialista CTC | 5 | 5 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0% | A2050 SS
A2070 | 1.2.7 | Engrampado y Templado Final de Conductor HTLS | 2 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0 | 0% | A2050 | 8%
A2080 | 1.2.8 | Instalación de Amortiguadores y Separadores Rígidos | 2 | 2 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 0 | 0% | A2070 | 6%
A2090 | 1.2.9 | Montaje de Conectores Tipo T y Acometidas a Equipos Patio | 2 | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0 | 0% | A2080 | 6%
A2100 | 1.2.10 | Conexión Recta de Conductor ACCC a Mufa de Acoplamiento GIS | 2 | 2 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0 | 0% | A2090 | 5%
A2110 | 1.2.11 | Pruebas de Pre-Comisionamiento y Comisionamiento (Pre-COM/COM) | 3 | 3 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 0 | 0% | A2100 | 5%
A2120 | 1.2.12 | Hito: Barra Principal BP1 Energizada y Comercial Operativa | 0 | 0 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 0 | 0% | A2110
A3000 | 1.3.1 | Desmovilización de IIFF, Equipos y Limpieza Industrial | 2 | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 5 | 0% | A2120 | 5%
A3010 | 1.3.2 | Elaboración, Validación y Entrega de Planos As-Built STN | 5 | 5 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0% | A2120 | 2%
A3020 | 1.3.3 | Cierre Comercial del Contrato y Devolución de Garantías | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 0% | A3010 | 2%
OH-6020 |  | Término del Proyecto | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 0% | OH-6010
100%

## PlanificaciónRev02.06
Proyecto 4518893428- Aumento Capacidad BP1 SE OHiggins-CMDIC
TABLA DE ACTIVIDADES - PROYECTO INTEGRAL
Fecha Revisión : 02 de Junio 2026
Activity ID | Código EDT/WBS | Activity Name | Original Duration | Remaining Duration | Start | Finish | Total Float | Performance % Complete | Predecessors | Peso | % Complete
A1000 | 1.1.1 | Hito: Adjudicación de Servicio y Firma Contrato | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 100% | --
A1010 | 1.1.2 | Hito: Kick-Off Meeting (KOM) Oficial con MEL | 0 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | 100% | A1000
A1100 | 1.1.3 | Ingeniería de Detalle Aprobada para Construcción (AptC) | 72 | 0 | 2025-10-21 | 2026-01-31 | 120 | 100% | A1010 | 2% | 2%
A1120 | 1.1.4 | Validación Estructural y Mecánica de Marcos Existentes | 15 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 120 | 100% | A1100 | 2% | 2%
A1130 | 1.1.5 | Monitoreo Arribo Suministro Conductor HTLS (RTHO) | 250 | 37 | 2025-10-20 | 2026-05-28 | 0 | 100% | A1000 | 5% | 5%
A1140 | 1.1.5.1 | Hito: Disponibilidad de Conductor y Herrajes en Faena | 0 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0% | A1130
A1500 | 1.1.5.2 | Examenes - Cartas Oferta - Contratación | 45 | 8 | 2026-05-25 | 2026-06-08 | 10 | 15% | A1120 | 4% | 0.6%
A1510 | 1.1.5.2 | Tramitación y Carga de Carpetas Acreditación Personal Deloitte | 45 | 8 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 10 | 10% | A1120 | 3% | 0.3%
A1520 | 1.1.5.3 | Pases de Vehículos y Maquinarias (MEL) | 30 | 9 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | 65% | A1500 | 2% | 1.3%
A1530 | 1.1.5.4 | Certificación 3D CEIM | 20 | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 10 | 10% |  |  | 0%
A1540 | 1.1.5.5 | Aprobación Final de Planes de Izaje Estándar BHP (Pluma) | 15 | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | 0% | A1520 | 3% | 0%
A1600 | 1.1.6 | Capacitación CTC Global (Personal STN en Antofagasta) | 4 | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 | 0% | A1140 | 6% | 0%
A1700 | 1.1.7 | Movilización de Equipos y Container a SSEE Ohiggins | 5 | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 0 | 0% | A1140, A1540 | 6% | 0%
A2000 | 1.2.1 | Hito: Ventana Contractual - Inicio Obras Terreno | 0 | 0 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 | 0% | A1600
A2010 | 1.2.2 | Recepción de Área de Trabajo y Bloqueos Eléctricos BP1 | 1 | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 0% | A2000, A1700 | 3% | 0%
A2020 | 1.2.3 | Retiro de Conductor Flint Existente y Desarme de Herrajes | 3 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0% | A2010 | 8% | 0%
A2030 | 1.2.4 | Mitigación: Limpieza y Medición de Espesores Marcos MB2/MB3 | 1 | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0% | A2020 | 6% | 0%
A2040 | 1.2.5 | Preparativos de Tendido y Montaje de Poleas en Pórticos | 1 | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0% | A2030 | 2% | 0%
A2050 | 1.2.6 | Tendido Mecánico y Regulado Conductor ACCC Lisbon (2xF) | 4 | 4 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0% | A2040 | 9% | 0%
A2060 | 1.2.7 | Engrampado y Templado Final de Conductor HTLS | 2 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 0% | A2050 | 8% | 0%
A2070 | 1.2.8 | Instalación de Amortiguadores y Separadores Rígidos | 2 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 0% | A2070 | 6% | 0%
A2080 | 1.2.9 | Montaje de Conectores Tipo T y Acometidas a Equipos Patio | 2 | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 0% | A2080 | 6% | 0%
A2090 | 1.2.10 | Conexión Recta de Conductor ACCC a Mufa de Acoplamiento GIS | 2 | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 0% | A2090 | 5% | 0%
A2100 | 1.2.11 | Pruebas de Pre-Comisionamiento y Comisionamiento (Pre-COM/COM) | 3 | 3 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 0% | A2100 | 5% | 0%
A2110 | 1.2.12 | Hito: Barra Principal BP1 Energizada y Comercial Operativa | 0 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 0% | A2110
A3000 | 1.3.1 | Desmovilización de IIFF, Equipos y Limpieza Industrial | 2 | 2 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 5 | 0% | A2120 | 5% | 0%
A3010 | 1.3.2 | Elaboración, Validación y Entrega de Planos As-Built STN | 5 | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 5 | 0% | A2120 | 2% | 0%
A3020 | 1.3.3 | Cierre Comercial del Contrato | 1 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 3 | 0% | A3010 | 2% | 0%
OH-6020 |  | Término del Proyecto | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 0% | OH-6010 |  | 0%
[10 empty] | 100% | 11.2%

## Kanban
KANBAN |  |  |  |  | Tablero Tareas
Backlog / Por Iniciar | En Proceso | En Revisión / MEL | Aprobado / Terminado | Bloqueado / Riesgo
Instalación de faena en S/E | Cursos LMS | Aprobación de CVs (Lote 2) | Kick-off Meeting KOM | Acreditación de CTC Global | Total Tareas: | 41
Cursos OTEC | Finalizar cursos Mutual, inducción MEL (5h) |  | Suministro conductor HTLS ACCC (RTHO) - En Bodega STN Buín |  | % Avance Físico Global: | 4.762%
Traslado de conductor eléctrico desde zona sur
Regularizar certificado Hombre Muerto PESCO para Camión Grúa |  |  |  |  | Resumen por Responsable | Tareas Asignadas
Movilización especialista CTC Global | Homologación Camión Pluma | Ingeniería As Built de marcos (KPro) | Aprobación de Contrato |  | Jose Contuliano | 2
Coaching psicológico 3D (10-12 personas) | Obtener validación de MEL (Osman/Marco) para CV Supervisor |  |  |  | Juan Carlos Santander | 4
Tendido y templado 2 condxfase ACCC | Carga de cursos LMS y OTEC |  | Plan de Calidad y SSO |  | Jesenia Ramirez | 3
Retirar 3 camionetas estándar MEL desde Tatersal Antofagasta |  |  |  |  | Andres Tebes | 0
Confirmar condición de entrega en sitio de Container arrendado |  |  |  |  | Claudio Cajas | 1
Comprar ropa de invierno requerida para test 3D |  |  |  |  | Franklin Godoy | 3
Emitir OC vía CAPEX para 4 radios APX 1.500 | [5 empty] | 13

## Curva_S_Avance
CONTROL DE AVANCE FÍSICO Y CURVA S (METODOLOGÍA PMI) | [6 empty] | CONTROL DE AVANCE FINANCIERO Y CURVA S (METODOLOGÍA PMI)
Indicador | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 |  | Mes | PV ($) | EV ($) | AC ($)
Avance Planificado Mensual | 12% | 18% | 60% | 10% | 0% |  | May | 30000000 | 25000000 | 26800000
Avance Planificado Acumulado (PV %) | 12% | 30% | 90% | 100% | 100% |  | Jun | 75000000 | 0 | 0
Avance Físico Real Mensual | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Jul | 220000000 | 0 | 0
Avance Físico Real Acumulado (EV %) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | Ago | 253028082 | 0 | 0
Variación del Cronograma (SV % = EV - PV) | -7% | -25% | -85% | -95% | -95%
Índice Desempeño Cronograma (SPI = EV/PV) | 0.41667 | 0.16667 | 0.055556 | 0.05 | 0.05
* Ingrese el Avance Físico Real Mensual en las celdas celestes (Fila 8).
CONTROL FINANCIERO (EVM $)
Mes | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026
Valor Planeado Acumulado PV ($) | 30363369.8544 | 75908424.636 | 227725273.908 | 253028082.12 | 253028082.12
Valor Ganado Acumulado EV ($) | 12651404.106 | 12651404.106 | 12651404.106 | 12651404.106 | 12651404.106
Costo Real Acumulado AC ($) | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL HORAS HOMBRE (HH)
Mes | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Total
HH Real Incurridas Mensual | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250
Dotación Real Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
HH Planificadas Mensual | 672 | 2856 | 2856 | 672 | 168 | 7224
Dotación Total Planificada | 4 | 17 | 17 | 4 | 1

## Equipos_y_Flota
ID | Tipo Equipo | Identificador / Patente | Ubicación | Responsable | Doc. Base | Seguro / Rev. Tec. | Checklist Faena | Op. Habilitado | Inspección CEIM | Tracktec / Sello | Homologación | Fecha Vencimiento | % Avance Acreditación | Estado | Semáforo (Icono) | Observaciones
V001 | Camioneta | Patente-1 | Tattersal | Franklin Godoy | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | N/A | Pendiente doc. | N/A | 2026-06-15 |  | No Iniciado | 1
V002 | Camioneta | Patente-2 | Tattersal | Franklin Godoy | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | N/A | Pendiente doc. | N/A | 2026-06-15 |  | No Iniciado | 1
V003 | Camioneta | Patente-3 | Tattersal | Franklin Godoy | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | N/A | Pendiente doc. | N/A | 2026-06-15 |  | No Iniciado | 1
V004 | Camioneta | Patente-4 | Tattersal | Franklin Godoy | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | N/A | Pendiente doc. | N/A | 2026-06-15 |  | No Iniciado | 1
CP01 | Camión Pluma | SHFS-99 | STN Antofagasta | Franklin Godoy | OK | Ok | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | Pendiente doc. | N/A | 2026-06-15 |  | No Iniciado | 1
HR01 | Herramienta Crítica | Torque-01 |  | Leonel Sanchez | Pendiente doc. | N/A | N/A | N/A | Aprobado | Aprobado | Aprobado |  |  | No Iniciado | 1
HR02 | Herramienta Crítica | Izaje-01 |  | Leonel Sanchez | Pendiente doc. | N/A | N/A | N/A | No iniciado | No iniciado | No iniciado |  |  | No Iniciado | 1
EQ-01 | Estación Total | S/N: 12345 |  | Leonel Sanchez | Pendiente doc. | N/A | No iniciado | N/A | No iniciado | N/A | N/A |  |  | No Iniciado | 1 | Certificado de calibración requerido

## RACI
Fase / Entregable Principal | Controller / PM | Administrador | Jefe Terreno | HSEC | Oficina Técnica | Especialista CTC
Acreditación de Personal y Equipos | A | R | I | R | C | I
Ingeniería As Built KPro | A | I | I | I | R | C
Suministro Conductor ACCC RTHO | R/A | R | C | I | I | C
Montaje y Tendido de Cable HTLS | A | A | R | C | I | C
Pruebas y Comisionamiento (Pre COM/COM) | A | A | R | I | C | C
Cierre de Proyecto y Dossier Calidad | A | R | C | C | R | I
¿QUÉ ES LA MATRIZ RACI?
La Matriz RACI es una herramienta de gestión organizacional que define claramente los roles y responsabilidades para cada tarea crítica de un proyecto. Su sentido fundamental es evitar confusiones sobre quién debe ejecutar el trabajo (R), quién tiene la responsabilidad de aprobación final (A), a quién consultar como experto (C) y a quién se debe mantener informado (I). De este modo, se asegura que el proyecto avance sin superposición de roles ni cuellos de botella.
LEYENDA RACI TÉCNICA
R (Responsible / Responsable) |  | Quien ejecuta la tarea y hace el trabajo real. Es el hacedor (doer).
A (Accountable / Aprobador) |  | Quien tiene la responsabilidad final y aprueba el trabajo (Solo debe haber 1 'A' por tarea).
C (Consulted / Consultado) |  | Quien aporta información clave, consejo o expertise antes o durante la tarea.
I (Informed / Informado) |  | Quien debe ser notificado del progreso o finalización. Comunicación unidireccional.

## Matriz de Riesgos
Faltan titulos
R1 | RRHH | Vacante crítica operador/rigger | Alta | Alta | 9 | Reclutamiento acelerado + bolsa externa | CTRL_01 | 01-06-2026 | Abierto | Rojo
R2 | Flota | Demora homologación camión pluma | Alta | Alta | 9 | Seguimiento diario y plan de contingencia | ADM_01 | 01-06-2026 | Abierto | Rojo
R3 | HSEC | Vencimiento exámenes o cursos antes de movilización | Media | Alta | 6 | Acreditación por oleadas y control vencimientos | HSEC_01 | 15-06-2026 | Abierto | Rojo
R4 | RRHH | Demora VB MEL a CVs lote 2 | Media | Alta | 6 | Apoyo vía contacto mantenimiento MEL | CTRL_01 | 15-06-2026 | Abierto | Rojo
R5 | Flota | Camionetas fuera de estándar Tracktec | Baja | Alta | 3 | Upgrade técnico previo a sello | ADM_01 | 30-05-2026 | Abierto | Amarillo

## 6. Contratos Servicios
[35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Item | Descripción del Servicio | Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | Responsable | Fecha inicio | Fecha límite | Contrato Firma | % Real | % Esperado | Estado | Semáforo | Observaciones Semana 11.06 | Observaciones 27-08-2025 | Observaciones 24.10.2025 | Comentarios 15.12.2025 | Comentarios 07.12.2025 | Observaciones 30.10.2025 | Observaciones Semana 5 | Observaciones Semana 6 | Observaciones Semana 7 | Observaciones Semana 8 | Observaciones Semana 9 | Observaciones Semana 10 | 43895 | 43901 | 43909 | 43916 | 43923 | 43930 | 43937 | 43944 | 43951 | 43958 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
1 | Arriendo Camionetas (Leasing Operativo) | Tattersall |  |  | STN | 2025-02-24 | 2025-11-10 | Firmado | 100% | 100% | Terminada | 2 | BHP debe indicar las especificaciones para área mina y ruta |  | Camionetas en Antofagasta y MEL, en coordinacion bajada para instalación de radios. | Flota Completa. | Flota Completa. | Camionetas en Antofagasta y MEL, en coordinacion bajada para instalación de radios, estas ultimas en programación | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Alojamiento en Faena | BHP |  |  | BHP | 2025-02-24 | 2025-11-10 | OK | 100% | 100% | Terminada | 2 | Especificaciones de distribucion de alojamientos del personal de STN en Escondida |  | Se debe emitir nomina 10 dias antes del inicio de servicio de STN | OK, En programacion según curva de Alojamiento. | OK, En programacion según curva de Alojamiento. | Se debe emitir nomina 10 dias antes del inicio de servicio de STN | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Alimentación en faena | BHP |  |  | BHP | 2025-02-24 | 2025-11-10 | OK | 100% | 100% | Terminada | 2 |  |  | Se debe emitir nomina 10 dias antes del inicio de servicio de STN | OK, En programacion según curva de Alojamiento. | OK, En programacion según curva de Alojamiento. | Se debe emitir nomina 10 dias antes del inicio de servicio de STN | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Lavandería | Lavanor | LeGrand Chic | La Maestranza | STN | 2025-08-01 | 2025-11-10 | Firmado | 100% | 100% | Terminada | 2 | Indicar los requerimientos para ingresos de empresa externa, considerando que es un svs esporadico. | En contacto con proveedor con oferta emitida. | Contrato en proceso de firmas, lidera Rodrigo Ackerman (STN) y Eduardo Varela (Lavanor), Plazo de Termino 30.10.2025 | Contrato OK, Creado en PMF. Alejandro Morgado debe indicar estado de carpeta de arranque para ver el ingreso del personal en Deloitte. | Contrato OK, Creado en PMF, falta la homologacion de Carpeta de Arranque y Validacion de Personal subcontrato HDR | Contrato Firmado, en proceso de habilitación de Subcontrato Lavanor en MEL
5 | Combustible | TCT Copec | Chip Copec |  | STN | 2025-08-01 | 2025-11-24 | Pendiente adhesion chip faena. | 100% | 100% | Terminada | 2 | Contacto Proyectado 01-07-2025 |  | TCT para Ruta y Antofagasta, 100%. En gestion de proceso de combustible de faena. | TCT OK, se agrega el Adblue en todas las tarjetas. Combustible de Faena, OK normalizad 11.12.2025. | TCT OK, Se debe revisar con Copec el estado de adhesion de faena, ya que se cuentan con las tarjetas por vehiculo pero estan con Cargo a MEL. Reunion 09.12.2025 con Copec para ver los pasos a seguir. | TCT para Ruta y Antofagasta, 100%. En gestion de proceso de combustible de faena.
6 | Alojamiento Adicional STN en Antofagasta | Hotel Licantay | Hotel Ancla Inn | Hotel Madero | STN | 2025-08-01 | 2025-11-10 | Firmado | 100% | 100% | Terminada | 2 | Para personal en Antofagasta |  | Personal de Bajada: Licantay/Hotel /Madero Personal 5x2: Madero + Otros | Alojamiento Sr. Hugo Gonzalez y Brayan Zepeda (Madero) | OK, programados para los turnos de bajada y para el personal de 5x2 (H. Gonzalez, B. Zepeda) | Personal de Bajada: Licantay/Hotel /Madero Personal 5x2: Madero + Otros
7 | Suministro Agua Desmineralizada | Spot |  |  | STN | 2025-08-01 | 2025-11-10 | Firmado | 100% | 100% | Terminada | 2 | Proveedor Actual de STN Antofagasta, generar Adenda |  | Proveedor actual de Agua desmineralizada de Spot. | OK a traves de proveedor de Spot. | OK a traves de proveedor de Spot. | Proveedor actual de Agua desmineralizada de Spot.
8 | Instalaciones de faena | BHP |  |  | BHP | 2025-08-01 | 2025-11-10 | Pendiente | 85% | 100% | Atrasado | -1 | El mantenimiento de las instalaciones será aporte de BHP ( Baños, techumbres, otros) |  | Revisar los estados de instalaciones, Mobiliario, aire acondicionado,techumbre, entre otros. | En estado de puesta en servicio, primera inspeccion 01.12.2025 | En estado de puesta en servicio, primera inspeccion 01.12.2025 | Revisar los estados de instalaciones, Mobiliario, aire acondicionado,techumbre, entre otros.
8.1 | Ampliacion de capacidad Oficinas de Antofagasta | Locales Afta |  |  | STN | 2025-08-01 | 2025-11-30 |  | 25% | 100% |  |  |  |  | Mobiliario: 1.Modificacion Sala de Capacitacion 2.Modificacion Comedor 3.Modificacion Sala de Enlace |  |  | Mobiliario: 1.Modificacion Sala de Capacitacion 2.Modificacion Comedor 3.Modificacion Sala de Enlace
9 | Traslado de Personal | Viggo |  |  | BHP | 2025-02-24 | 2025-11-10 | Pendiente | 100% | 100% | Terminada | 2 | Identificar los requerimientos de agendamiento |  | Se debe informar a los trabajadores la forma de agendamiento en MEL | Agendamiento de Buses de Personal de STN | Agendamiento de Buses de Personal de STN | Se debe informar a los trabajadores la forma de agendamiento en MEL
10 | GPS y Somnolencia | Samtech |  |  | STN | 2025-08-01 | 2025-11-15 | Firmado | 100% | 100% | Terminada | 2 |  |  | En programacion de unidades 27.10 al 10.11.2025 | En camionetas, administrado por Tattersall En camiones, administrado por STN | En camionetas, administrado por Tattersall En camiones, administrado por STN | En programacion de unidades 27.10 al 10.11.2025
11 | Gestion de Comunicaciones Radios Portatiles - Interexport | Interexport |  |  | BHP | 2025-08-01 | 2025-11-20 | Firmado | 100% | 100% | Terminada | 2 | Identificar los requerimientos de agendamiento | Se debe gestionar contrato con Interexport por uso de frecuencia | Contrato Firmado 24.10.2025, en espera de agenda de programación. | Radios OK. | Radios Programadas con Interexport, en algunos vehiculos aun falta la instalacion (Plataforma y Camion de Lavado de MV). | Contrato Firmado 24.10.2025, en programación desde el 28.10.2025
12 | Inatrans (Empresa Preferente) | Inatrans |  |  | STN | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Pendiente | 100% | 100% | Terminada | 2
13 | Estudio de Somnolencia Conductores | Northealth |  |  | STN | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Pendiente | 100% | 100% | Terminada
| Total | [7 empty] | 93.08% | 100% | Atrasado | -1

## EPP-Ropa
Ítem | Meta Anual Contrato | Meta Contrato (Mes) | Stock Mínimo (Seguridad) | Stock Bodega Faena | Stock Of. Antofagasta | STOCK TOTAL DISPONIBLE | Entregado: Admininistración (7 Pers.) | Entregado: Dx y Cables (24 Pers.) | Entregado: EEPP (12 Pers.) | Entregado: Salas y SSEE (15 Pers.) | Entregado: Transmisión (10 Pers.) | Total Entregado al 28-12-25 | Stock Disponible al 28-12-25 | ESTADO / ALERTA
Bloqueador Solar | 765 | 63.75 | 16 | 320 | 100 | 420 | 1 | 24 | 12 | 15 | 10 | 62 | 358 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Barbiquejo | 765 | 63.75 | 16 | 300 | 100 | 400 | 0 | 24 | 12 | 15 | 10 | 61 | 339 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Respirador medio rostro | 735 | 61.25 | 15 | 75 | 0 | 75 | 2 | 24 | 12 | 15 | 10 | 63 | 12 | 🚨 STOCK CRÍTICO
Guantes Cabritilla | 576 | 48 | 12 | 200 | 1350 | 1550 | 2 | 48 | 24 | 30 | 20 | 124 | 1426 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Camisa Ignífuga | 153 | 12.75 | 8 | 200 | 127 | 327 | 6 | 72 | 36 | 45 | 30 | 189 | 138 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Geólogo (Chaleco) | 336 | 28 | 7 | 100 | 48 | 148 | 2 | 24 | 12 | 15 | 10 | 63 | 85 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Audífonos | 357 | 29.75 | 8 | 75 | 0 | 75 | 2 | 24 | 12 | 15 | 10 | 63 | 12 | 📦 REPONER
Zapatos Dieléctricos | 306 | 25.5 | 7 | 78 | 30 | 108 | 2 | 24 | 12 | 15 | 10 | 63 | 45 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Lentes | 222 | 18.5 | 5 | 300 | 1100 | 1400 | 2 | 48 | 24 | 30 | 20 | 124 | 1276 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Casco | 153 | 12.75 | 4 | 65 | 22 | 87 | 2 | 24 | 12 | 15 | 10 | 63 | 24 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Pantalón Ignífugo | 153 | 12.75 | 4 | 152 | 155 | 307 | 6 | 48 | 24 | 30 | 20 | 128 | 179 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Chaqueta Ignífuga | 153 | 12.75 | 4 | 34 | 49 | 83 | 2 | 24 | 12 | 15 | 10 | 63 | 20 | ⚠️ EXCESO DE INVENTARIO
Careta Antiarco | 136 | 11.3333 | 3 | 22 | 0 | 22 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | 0 | 🚨 STOCK CRÍTICO
Guantes Antigolpes | 0 | 0 | 4 | 88 | 0 | 88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 28 | 60 | ✅ OK
Filtros Máscaras polvo | 0 | 0 | 5 | 300 | 300 | 600 | 4 | 48 | 24 | 30 | 20 | 126 | 474 | ✅ OK
Trajes Agua Lavado | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | ✅ OK
Botas agua | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🚨 STOCK CRÍTICO
Polerón Ignífugo | 0 | 0 | 10 | 102 | 0 | 102 | 3 | 24 | 12 | 15 | 10 | 64 | 38 | ✅ OK
Primera Capa | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ✅ OK
Legionario Ignífugo | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 70 | 0 | 24 | 12 | 15 | 10 | 61 | 9 | 🚨 STOCK CRÍTICO
Balaclava Ignífuga | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 75 | 0 | 24 | 12 | 15 | 10 | 61 | 14 | 📦 REPONER
Overol Ignífugo | 0 | 0 | 10 | 66 | 0 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 46 | ✅ OK
Buzo Tivek (Desechable) | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ✅ OK
Bolso EEPP y Ropa Sucia | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 150 | 0 | 48 | 24 | 30 | 20 | 122 | 28 | ✅ OK
Protector Solar Labial | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 24 | 12 | 15 | 10 | 61 | 39 | ✅ OK
Candado Rojo | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | ✅ OK
Candado Naranja | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 80 | 0 | 24 | 12 | 15 | 10 | 61 | 19 | ✅ OK
Pinza Bloqueo | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 80 | 0 | 24 | 12 | 15 | 10 | 61 | 19 | ✅ OK
Cono Naranja | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ✅ OK
Cono Flour | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ✅ OK
Cadena Plástica (mts) | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ✅ OK
Barra conectora | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ✅ OK
Guantes Clase 3 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ✅ OK
Protector Mecánico Clase 3 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ✅ OK
Guantes Clase 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | ✅ OK
Protector Mecánico Clase 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ✅ OK
Bolso Guantes | 0 | 0 | 10 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ✅ OK
Kit Rescate Trabajo Altura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 🚨 STOCK CRÍTICO
Arnés 5 argollas | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | ✅ OK
Amortiguador y Tubular | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | ✅ OK
Cabo sujeción Python | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | ✅ OK
Cabo vida tubular dieléc | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | ✅ OK
Mosquetón (Y) | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | ✅ OK
Disp. Antitrauma | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 40 | 10 | ✅ OK
Morral | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | ✅ OK
Muñequera porta herramienta | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | ✅ OK
Bolso porta SPDC | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | ✅ OK

## Proceso Vehículos
Claudio Cajas
[8 empty] | 8 Mínimo |  |  |  |  | 12 | [17 empty] | Rev 22.08.25 | Rev. 08.09.25 | [23 empty] | CEIM
| ID | Descripción Vehículo | Nombre Equipo | Especificacion Equipamiento | Patente | Administración Equipo | Especificación Unidad Movil | ECAS | Radio Base | N° Radio | Instalacion GPS+Somnolencia | TPMS | Supresor de Incendios | Certificador / Verificador | Fecha 1ra Presentación Certificación | Fecha 2da Presentación Certificación | Ubicación Actual | Solicitud de Sellos | Status Sello | Detalle / Última Novedad | Sello | PortaEscala | Cupula | Fecha límite | Fecha Entrega PESCO | Check Documental Certificación (N°) | Check Documental Certificación (N°) | N° | Días Faltantes | Ingreso Proyectado al Contrato | Fecha Entrega | Fecha Entrega | % Real | % Esperado | Estado | Semáforo | Estado Implementación | Observaciones 29.11.2025 | Observaciones 03.12.2025 | Fecha Compromiso Equipo Habilitado en Faena | Comentarios 15.12.2025 | Comentarios 12.12.2025 | Comentarios 10.12.25 | 05.12.2025 | Fecha Subida MEL | Comentarios | Observaciones 27-08 | Observaciones 08.09.2025 | Observaciones 24.10.2025 | Observaciones 30.10.2025 | Observaciones 03.11.2025 | Observaciones Semana 8 | Observaciones Semana 9 | Observaciones Semana 10 |  | Avance Unitario | % Avance | Empresa Certificadora | Fecha Certificación | Patente Original Programada
P1 | 1 | Camión Enrolla Cable | Camión Enrolla Cable | Enrrollador CRH 450 | VGDY 51 | Distribución y Cables | Scania P410 B6x4 | Operativo | Instalada | 471CAV1112 | Instalado | Instalado | Instalado | VIAL | 2025-11-25 | NA | MEL | Listo | Aprobado | Programada subida a faena el día de hoy 01.12.25 | Amarillo/ Naranjo |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-02 |  |  | 1 | 45971 | 2025-12-01 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 98% | 100% | Atrasado | -1 | 80% | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | Camion Disponible para cambio de sello (Amarillo), lo puede operar Juan Tabilo, Sebastian Escalante y Nilson Rodriguez (Autorizados Ruta), se actualiza conduccion mina. Actualizacion ECAS 04-12-2025 Sello Amarillo 05-12-2025 | 2025-12-12 | Equipo Habilitado en MEL, con ingreso Mina desde el 12.12.2025, Operadores N. Rodriguez, V. Salas, J. Tabilo, D. Ortiz | Equipo Habilitado en MEL, con ingreso Mina desde el 12.12.2025, Operadores N. Rodriguez, V. Salas, J. Tabilo, D. Ortiz | 11.12.25 tiene fecha para sello amarillo | Equipo requiere modificaciones de faena, instalacion de letrero mina. Bajada de Faena 08.12.2025 | 2025-12-02 | Camion en Planta de Pesco, este ultimo no ha informado el avance de FMA en la unidad CRH450. Verificar que el proveedor lo pueda reciibir sabado 06.12.25 para bajrlo y no perder el transporte de cable en faena (mediante escolta) | Se debe incluir Radio Base. | Se solicitaron 12 unidades de radio base para vehículos. Vehículo a la espera de revisión de CEIM en instalaciones de PESCO | Camion en estado de Inscripcion, Facturado 12.10, Traslado programado en periodo 27 al 30.10.2025 a Antofagasta. Se instalara Samtech en Stgo, Radio Base y CAS en Antofagasta. | Camion en estado de Inscripcion, Facturado 12.10, Traslado programado en periodo 27 al 30.10.2025 a Antofagasta. Se instalara Samtech en Stgo, Radio Base y CAS en Antofagasta. | Instalación de GPS y sistema de somnolencia 07.11.25 Radio Base 07.11.25 ECAS 09.11.25
P1 | 2 | Camión Pluma Articulada | Camión Grúa (Pluma) | HIAB 352 E8 | VBHY 89 | Distribución y Cables | Scania P410 B6x4 | Actualizar ECAS en MEL | Instalada | 471CAV1129 | Instalado | Instalado | Instalado | CEIM | 2025-11-19 | NA | MEL | Listo | Aprobado | A planificar subida | Amarillo/ Naranjo |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-29 |  |  | 1 | 45971 | 2025-12-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 97% | 100% | Atrasado | -1 |  | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | Camión Grua Disponible para subir, en actualización Licencia para operar Grua. Documentacion priorizada para Sesbatian Escalnte y Victor Salas, A confirmar subida por Ruta. | 2025-12-16 | 1.- Pendiente Actualizacion de ECAS 2.- Validar equipo para presentacion en MEL 3.- Trasladado a MEL 14.12.2025 | 1. Actualizar ECAS 2. Actualizar Sello Amarillo 3. Licencia Juan Tabilo TB, Turno A Victor Salas Traslado V. Salas en Bus 13.12 ¦ 21:00 HRS Citar 03 personas 14.12.2025 Carga de Camion | 10.12.25 se instala porta neumatico de repuesto. | Camión Grua Disponible para subir, en actualización Licencia para operar Grua En revisión de frecuencia. | 2025-12-04 | Camion en Planta, la Pluma ya se encuentra montada, se enviara a Carrozar (Instalacion de Kit Minero) |  | Vehículo a la espera de revisión de CEIM en instalaciones de PESCO | Trabajando sobre las brechas del informe de inspección, Programar Montaje de Radio Base y ECAS en la unidad Semana 27 al 30.10.2025 | Trabajando sobre las brechas del informe de inspección, Programar Montaje de Radio Base y ECAS en la unidad Semana 27 al 30.10.2025 | Instalación de GPS y sistema de somnolencia 04.11.25 Radio Base 05.11.25 ECAS 06.11.25
| 3 | Camión Alza-Hombre | Hidroelevador (Alza Hombre) | ALTEC A77T | Sin patente, camión en construcción | Distribución y Cables | Scania P410 B6x4 | NA | 2025-11-26 | Por confirmar | Instalado | Instalado | Programado | CEIM | 2025-12-29 |  | PESCO Santiago | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Camión en construcción | Naranjo |  |  | 2026-01-05 | 2025-12-22 |  |  | 1 | 46027 | 2026-01-09 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 80% | 100% | Atrasado | -1 |  | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | En montaje, revision el 08.12.2025 en Santiago | 2026-01-09 | Camion en Montaje, ya tiene TPMS, GPS, Somnolencia, falta inscripcion y pruebas de operatividad del equipo. Programar Visita CEIM 19.12.2025 (Certificacion) | Camion en Montaje, ya tiene TPMS, GPS, Somnolencia, falta inscripcion y pruebas de operatividad del equipo. Programar Visita CEIM 19.12.2025 (Certificacion) | En montaje, revision el 10.12.2025 en Santiago | En montaje, revision el 09.12.2025 en Santiago | 2025-03-03 | En revision por visita a EEUU, validar el nivel de avance del equipo y la linea de tiempo definitiva. |  |  | En revision unidades STGG50 y VBHY 58 para la acreditacion en MEL | En revision unidades STGG50 (Excepción) y VBHY 58 (En coordinacion visita inspectiva) para la acreditacion en MEL | En revision unidades STGG50 (Excepción) y VBHY 58 (En coordinacion visita inspectiva) para la acreditacion en MEL
P1 | 4 | Camion Lavador Pitón Manual | Lavador (Pitón Manual) | ALTEC HLIW 1600 SKID | VGDY 49 | Distribución y Cables | Scania P410 B6x4 | NA | 2025-11-25 | 471CAV1126 | Instalado | Instalado | 2025-11-23 | VIAL | 2025-11-26 | 2025-11-21 | MEL | Listo | Aprobado | Programada subida a faena el día de hoy 01.12.25 | Naranjo |  |  | 2025-11-10 | 2025-10-29 |  |  | 1 | 45971 | 2025-12-01 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 98% | 100% | Atrasado | -1 |  | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | Camion Disponible, lo puede operar Juan Tabilo, Sebastian Escalante y Nilson Rodriguez (Autorizados Ruta), se actualiza conduccion mina. | 2025-12-02 | Camion Operativo, utilizado de Apoyo en Lavado de SSEE Coloso (15.12.2025) Camión fallo el 15.12.25 Actualmente en PESCO y se proyecta salida 16.12.25 | Camion Operativo | Camion Operativo en MEL | Camion Operativo en MEL | 2025-12-01 | Equipo HIW1600 en Taller de PESCO. Camion de Lavado |  |  | Equipo en revision por inscricpion, sin emision de patente aun (se debe instalar sistema GPS y somnolencia Samtech) | En Stgo, instalacion de GPS y Sistema de Somnolencia 30.10 | Sistema de somnolencia 06.11.25
| 5 | Camión Aljibe 15 m3 - Scania P410B 6x4 | Camión Aljibe 15 m3 | ALJIBE 15 M3 | VBHY 90 | Transmisión | Scania P410 B6x4 | NA | 2025-11-27 | 471CAV1111 | Instalado | Instalado | 2025-11-24 | VIAL | 2025-11-12 | 2025-11-26 | STN | Listo | Aprobado | Falta Radio Base (se instala martes 15 hrs) y aprobación en plataforma (C.O). | Naranjo |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-29 |  |  | 1 | 0 | 2025-12-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | Se levantaron las brechas deberia ser aprobado. | 2025-12-10 | Camion Operativo, está en Antofagasta a espera de coordinación de traslado a MEL | Camion Operativo | Aprobado 09.12.25 Subida por programar | Camion Rechazado en Inspeccion de Sellos. Se debe cambiar el informe de mantenimiento del equipo. ¦ Progaramado 09.12.2025, 15:00 hrs (Resp. 07.12.2025) | 2025-12-10 | Equipo llegado a planta, con estanque montado, se debe validar su recepcion y proceso de emision de informacion. |  | Vehículo a la espera de revisión de CEIM en instalaciones de PESCO | Trabajando sobre las brechas del informe de inspección, Instalación de GPS y sist. Somnolencia 29.10 Semana 27 al 30.10.2025 | Trabajando sobre las brechas del informe de inspección, Instalación de GPS y sist. Somnolencia 29.10 Semana 27 al 30.10.2025 | Pendiente Radio Base. GPS y Sistema de Somnolencia OK |  |  |  |  | 13 de 15 | 0.86667
| 6 | Camión con plataforma | Camión Plataforma | ZEPRO Z20-150 | VGDY 50 | Equipos Primarios | Scania P410 B6x4 | NA | 2025-11-28 | 471CBH0749 | Instalado | Instalado | Instalado | VIAL | 2025-11-12 | 2025-11-26 | STN | 2025-12-16 | Pendiente | Brechas: Certificado de Fatiga y Somnolencia (Crítico, revisar punto 3). Certificado GPS. Certificado de Cabina. Certificado de Mantenimiento de Torque (No encontrado en revisión ayer). Radio Base (Falta instalación física). | Naranjo |  |  | 2025-11-10 | 2025-10-29 |  |  | 1 | 45971 | 2025-12-01 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 96% | 100% | Atrasado | -1 |  | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | Se levantaron las brechas, pero la radio no esta transmistiendo se genero Ticket a Interexport | 2025-12-17 | Revision estado de Radio Base y Sincronizacion GPS Hora solicitada para revisión sello 17.12.2025 | Revision estado de Radio Base y Sincronizacion GPS | Se levantaron las brechas, pero la radio no esta transmistiendo se genero Ticket a Interexport | Se levantaron las brechas, pero la radio no esta transmistiendo se genero Ticket a Interexport | 2025-12-02 |  |  |  | Equipo en revision por inscricpion, sin emision de patente aun (se debe instalar sistema GPS y somnolencia Samtech) | En Stgo, instalacion de GPS y Sistema de Somnolencia 30.10 | Pendiente Radio Base. GPS y Sistema de Somnolencia OK
| 7 | Man Lift | TEUPEN TC89AJ | TEUPEN TC89AJ | NA | Distribución y Cables | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CEIM | 2025-11-19 | 2025-11-19 | STN | NA | NA | OK y se trasladara en el camión pluma | No aplica |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-29 |  |  | 1 | 0 | 2025-12-01 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 100% | 0% | Terminada | 2 |  | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | Para programar subida. | 2025-12-16 | Equipo Operativo, en validacion de traslado con camion VBHY 89 ó VGDY 50 | Equipo Operativo | Operativo, programar subida. | Operativo, programar subida. | A coordinar por tema logístico | Equipo en Planta PESCO Santiago, personal de |  | Equipo a la espera de revisión de CEIM en instalaciones de PESCO | Trabajando en las brechas del informe de inspección, Semana del 27 al 30.10.2025 | Trabajando en las brechas del informe de inspección, Semana del 27 al 30.10.2025 | En levantamiento de brechas
| 8 | Camion Lavador Pitón Remoto 2 | Lavador (Pitón Remoto) 2 | ALTEC HW145 (reacondicionado) | KZGR 16 | Transmisión | Freightliner SD 108 | NA | Instalada | 471CAV1134 | Instalado | Excepción | NA | VIAL | 2025-11-28 |  | KAUFMANN | Listo | Aprobado | Brechas detectadas: TPMS, barandas de escalera, stickers y pernos. Lunes: Cerrar brechas mecánicas/TPMS. Martes: Ingreso a revisión. | Naranjo |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-15 |  |  | 1 | 45981 | 2025-12-01 | 2025-09-29 | 2025-11-15 | 78% | 100% | Atrasado | -1 |  | Arriendo, equipo con solicitud de excepción | Camión en Levantamiento de Brechas en Taller de Kaufmann | 2025-12-22 | 16.12.25 a las 16:00 Hrs PESCO informará fecha de salida. Se estima viernes 19.12.25 | Validar las funcionalidades del equipo, en revision de equipo para operar. | En Kaufmann por encedido de check engine | Equipo con Sello04.12.2025, para programacion de lavado la semana proxima. | 2025-12-01 | Inicio de Overhaul equipo KZGR 16, equipo en programacion con Spot. Emision de OC por parte de STN |  |  | Revisado este equipo, entrega por PESCO 15.11.2025 | Revisado este equipo, entrega por PESCO 15.11.2025 | Equipo en mantenimiento
| 9 |  | Lavador Manual (Plan de Accion) | ALTEC HLIW 1600 SKID + Alzahombre Axion | VBHY 58 | Transmisión | MAN TGS 18.330 | NA | 16-12-2025, 14:00 hrs | 471CAV1130 | Instalado | 16-12-2025, 08:30 hrs | NA | CEIM | 16-12-2025, horario PM (Sugerido 17:30 hrs) |  | STN | 2025-12-17 | Pendiente |  | Naranjo | [18 empty] | 2025-12-23 | Habilitacion de Equipo sin Alzahombre, con esto se puede utilizar el equipo de manera anticipada. 17.12.2025. Asignación de sellos planificada para el 16.12.25 a las 17:00 Hrs | Habilitacion de Equipo sin Alzahombre, con esto se puede utilizar el equipo de manera anticipada. | Stickes 15.12.2025 Armado de Carpeta Presentacion: 15.12.2025 | Camion en Traslado desde Chañaral a Antofagasta (05.12.20025), en programación instalacion de Aftermrket (TPMS) + GPS + Sistema de Fatiga y Somnolencia ¦ Revisar Programacion de Radio Base |  | Se debe generar Gantt solicitada por Marco Rodriguez el 05.12.25 Se requiere certificacion de los operadores de la marca MAN. Se esta gestionando con PESCO.
| 10 | Camion Lavador Pitón Remoto 1 (Reacondicionado) | Piton Remoto | ALTEC HW145 (reacondicionado) | Sin patente, camión en construcción | Transmisión | Freightliner M2 106 Plus 6x6 | NA | Por confirmar |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 | NA | VIAL | No se ha solicitado | Pendiente | Pendiente |  | Pendiente |  | Naranjo |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  | 1 |  | 2026-02-02 |  | 2025-12-26 | 85% | 100% | Atrasado | -1 |  |  | Camión en Levantamiento de Brechas en Taller de Kaufmann | 2026-01-15 | Camion en Montaje, se instalara el equipamiento en Planta de PESCO en Stgo (GPS+Somnolencia + Ibutton+ TPMS) | Camion en Montaje, se instalara el equipamiento en Planta de PESCO en Stgo (GPS+Somnolencia + Ibutton+ TPMS) | Proxima revision de montaje de equipo 10.12.2025 para plan de aceleración | Proxima revision de montaje de equipo 08.12.2025 para plan de aceleración | 2026-02-01 |  |  |  | En plazo de llegada desde EEUU , inicio de trabajos de planta en Santiago 03.11.2025 | En plazo de llegada desde EEUU , inicio de trabajos de planta en Santiago 03.11.2025, Llegada el 28.10.2025
| 11 | Camion Lavador Pitón Remoto 2 (Reacondicionado) | Arriendo PESCO RENTAL | ALTEC HW145 (reacondicionado) | Sin patente, camión en construcción | Transmisión | Freightliner M2 106 Plus 6x6 | NA | Por confirmar |  | Por confirmar | Pendiente | Lo Requiere | VIAL | No se ha solicitado | Pendiente | Pendiente |  | Pendiente |  | Naranjo |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  | 1 |  | 2026-02-02 |  | 2025-12-26 | 85% | 100% | Atrasado | -1 |  |  |  | 2026-02-15 |  |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | En plazo de llegada desde EEUU , inicio de trabajos de planta en Santiago 03.11.2025 | En plazo de llegada desde EEUU , inicio de trabajos de planta en Santiago 03.11.2025, Llegada el 28.10.2025
| 12 | Camion Lavador Pitón Remoto 0 (Nuevo) | Piton Remoto 2 | ALTEC HW145 (new) | Sin patente, camión en construcción | Transmisión | Freightliner M2 106 Plus 6x6 | NA | Por confirmar |  | Por confirmar | Pendiente | Lo Requiere | VIAL | No se ha solicitado | Pendiente | Pendiente |  | Pendiente |  | Naranjo |  |  | 2027-02-28 | 2025-12-01 |  |  | 1 | 46446 | 2027-03-30 | 2027-12-03 | 2027-03-12 | 58% | 30.66% | A Tiempo | 1 |  | Arriendo, equipo con solicitud de excepción |  | 2027-03-30 |  |  |  |  | 2026-03-03 | Inicio de Overhaul equipo HYCZ 45, iniciado 18.08, se cerro acuerdo comercial por 175 MM |  |  | Llegada en Febrero-Marzo 2027 | Llegada en Febrero-Marzo 2027
| 8 | Camion Lavador Pitón Remoto 1 | Lavador (Pitón Remoto) | ALTEC HW145 (reacondicionado) | HYCZ 45 | Transmisión | Freightliner SD 108 | NA | Instalada | 471CAV1130 | Instalado | Excepción | NA | VIAL | 2025-11-27 |  | Programada | Agendado 04.22.2025 | Levantamiento Brechas | Brechas detectadas: TPMS, barandas de escalera, stickers y pernos. Lunes: Cerrar brechas mecánicas/TPMS. Martes: Ingreso a revisión. | Naranjo |  |  | 2025-11-10 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 45971 | 2025-12-01 | 2025-09-29 | 2025-11-30 | 92% | 100% | Atrasado | -1 |  | Arriendo, equipo con solicitud de excepción | Camión en Levantamiento de Brechas en Taller de Kaufmann |  |  |  | Fuera de estandar | Proceso se finaliza el 04.12.2025, MEL indica que no habra excepcion por la antigüedad del equipo. | 2025-12-01 | Inicio de Overhaul equipo HYCZ 45, iniciado 18.08, se cerro acuerdo comercial por 175 MM |  |  | Revisado este equipo, entrega por PESCO 30.10.2025, en la semana del 03 al 10 se instalara sistema de GPS y Somnolencia | Revisado este equipo, entrega por PESCO 30.10.2025. | Equipo recepcionado En pruebas Instalación de GPS y Sistema de Somnolencia 03.11.25
| 1 | Camioneta 1 | Camioneta | Estandar Tattersall Mina | VGLL 80 | Distribución y Cables | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | Pendiente. En uso Bbosch | Instalada | 471CAV1135 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-13 | Listo | Pendiente ECAS y Sellos Amarillo / Rojo | Amarillo/Rojo | Si |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Camioneta debe ser trasladada para validacion de sellos. Se presentara como Sello Rojo en MEL 02.12.2025 | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-11-28 |  |  |  |  | Proyectada Bajada de MEL 03.11.2025
| 2 | Camioneta 2 | Camioneta | Estandar Tattersall Mina | VGLL 83 | Distribución y Cables | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | Operativo | Instalada | 471CAV1137 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-13 | Listo | Sello Rojo OK Pend. Amarillo | Amarillo/Rojo | Si |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Camioneta puede ser manejada por Jeffrey Troncoso, el estara en turno de contingencia el 01.12.2025 | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-11-28 |  |  |  | Unidad en MEL, en coordinación traslado a Antofagasta para montaje Radio base y ECAS. (27 al 30.10) ECAS 03 al 10.11.2025 | Proyectada Bajada de MEL 03.11.2025
| 3 | Camioneta 3 | Camioneta | Estandar Tattersall Mina | VGLL 68 | Salas y Subestaciones | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | Operativo | Instalada | 471CAV1142 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-13 | Listo | Sello Rojo OK Pend. Amarillo | Amarillo/Rojo | Si |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Camioneta puede ser manejada por Jeffrey Troncoso, el estara en turno de contingencia el 01.12.2025 | Camioneta Operativa |  | 06.01.26 a las 13:00Hrs: Camioneta será trasladada a Tattersall para Correctivo a las 14:30. La moverán al taller de cables mientras (No marcará Ibutton, el correctivo es para eso) |  |  |  | 2025-11-28 |  |  |  | Unidad en MEL, en coordinación traslado a Antofagasta para montaje Radio base y ECAS. (27 al 30.10) ECAS 03 al 10.11.2025 | Proyectada Bajada de MEL 03.11.2025
| 4 | Camioneta 4 | Camioneta | Estandar Tattersall Mina | VGLL 99 | Salas y Subestaciones | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | Pendiente. En uso Bbosch | Instalada | 471CAV2163 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Pendiente ECAS y Sellos Amarillo / Rojo | Amarillo/Rojo | Si |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Camioneta debe ser trasladada para validacion de sellos. Se presentara como Sello Rojo en MEL 02.12.2025 | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-11-28 |  |  |  |  | Proyectada Bajada de MEL 03.11.2025
| 5 | Camioneta 5 | Camioneta | Estandar Tattersall Mina | VGLL 43 | Distribución y Cables | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | Pendiente. En uso Bbosch | 2025-11-24 | 471CBH0765 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Sello Rojo OK Pend. Amarillo Pendiente ECAS | Amarillo/Rojo |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Se van a ingresar a Tatersall Antofagasta para Traslado a MEL 01.12.2025 ¦ Gestionar Priorizarizacion | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-11-28 |  |  |  | Unidad en MEL, en coordinación traslado a Antofagasta para montaje Radio base y ECAS. (27 al 30.10) ECAS 03 al 10.11.2025 | Proyectada Bajada de MEL 03.11.2025 | [9 empty] | VGLL 99 | En STN | Franklin Godoy | 0.6875
| 6 | Camioneta 6 | Camioneta | Estandar Tattersall Mina | VGLL 77 | Distribución y Cables | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | Pendiente. En uso Bbosch | 2025-11-24 | 471CBH0767 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Sello Rojo OK Pend. Amarillo | Amarillo/Rojo |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Se van a ingresar a Tatersall Antofagasta para Traslado a MEL 01.12.2025 ¦ Gestionar Priorizarizacion | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-11-28 | 1843081 |  |  | Unidad en MEL, en coordinación traslado a Antofagasta para montaje Radio base y ECAS. (27 al 30.10) ECAS 03 al 10.11.2025 | Proyectada Bajada de MEL 03.11.2025 | [9 empty] | VGLL 80 | En STN | C. Carmona | 0.6875
| 7 | Camioneta 7 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLP 45 | Transmisión | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | Instalada | 471CAV1139 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | STN | 2025-11-17 | Listo | Sello Naranjo OK Pend. Azul | Naranjo/Azul |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Subida de Camioneta desde Afta a MEL, Personal Turno B (Ropa de Trabajo TB) ¦ Instrumentos. Victor Aguayo - Jorge Guerrero | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-12-02 |  |  |  |  | Unidad en Dependencias de STN, Rev. Estandar MEL | [9 empty] | OK | En STN | Wilmar Forero | 16:00
| 8 | Camioneta 8 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLS 40 | Salas y Subestaciones | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | Instalada | 471CAV1140 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Sello Naranjo OK Pend. Azul | Naranjo/Azul |  | Si | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Subida de Camioneta desde Afta a MEL, Personal Turno B (Ropa de Trabajo TB) ¦ Instrumentos. Victor Aguayo - Jorge Guerrero | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-11-28 |  |  |  |  | Unidad en Dependencias de STN, Rev. Estandar MEL
| 9 | Camioneta 9 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLS 55 | Salas y Subestaciones | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | Instalada | 471CAV1141 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Sello Naranjo OK Pend. Azul | Naranjo/Azul |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Subida de Camioneta desde Afta a MEL, Personal Turno B (Ropa de Trabajo TB) ¦ Instrumentos. Victor Aguayo - Jorge Guerrero | Camioneta con problemas electricos en su partida, en Taller Tattersall. | [5 empty] | 2025-11-28 |  |  |  |  | Unidad en Dependencias de STN, Rev. Estandar MEL
| 10 | Camioneta 10 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLP 35 | Transmisión | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | Instalada | 471CAV1147 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | STN | 09-12-2025 ¦ 15:30 hrs | Listo | En Tattersall por Revision problema electrico | Naranjo/Azul | Si | Si | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Entregar a Brayan Zepeda | Camioneta con Observaciones en Ibutton. Problema Sello |  |  |  |  | Unidad a Cargo de Brayan Zepeda | 2025-12-11 |  |  |  |  | Unidad en Dependencias de STN, Rev. Estandar MEL
| 11 | Camioneta 11 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLL 50 | Transmisión | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | Instalada | 471CBH0763 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | STN | 2025-11-17 | Listo | Sello OK Naranjo/Azul | Naranjo/Azul | Si | Si | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Entregar a Hugo González | Camioneta Operativa |  |  |  |  | Undad a Cargo de Hugo González | 2025-12-02 | [14 empty] | VGLP 35 | En STN | Nazario | 17:00
| 12 | Camioneta 12 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLL 87 | Equipos Primarios | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | Instalada | 471CBH0741 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Sello Naranjo OK Pend. Azul | Naranjo/Azul | Si | Si | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Subida de Camioneta desde Afta a MEL, Personal Turno B (Ropa de Trabajo TB) ¦ Instrumentos. Victor Aguayo - Jorge Guerrero | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-12-02
| 13 | Camioneta 13 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGRD 67 | Equipos Primarios | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | Instalada | 471CBH0755 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Sello Naranjo OK Pend. Azul | Naranjo/Azul | Si | Si | 2025-10-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Subida de Camioneta desde Afta a MEL, Personal Turno B (Ropa de Trabajo TB) ¦ Instrumentos. Victor Aguayo - Jorge Guerrero | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-12-02
| 14 | Camioneta 14 | Camioneta | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLS 45 | Administración | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | NA | 471CBH0752 | Instalada | Instalado | NA | NA | 2025-11-25 | NA | MEL | 2025-11-17 | Listo | Sello Naranjo OK Pend. Azul | Rojo/Azul |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  |  | 1 | 0 | 2025-12-01 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 100% | 100% | Terminada | 2 |  | Inicio de Montaje, Linea de Producción 11.07.2025 | Camioneta Operativa | [5 empty] | 2025-12-02 | Unidades confirmadas de Color Rojo
| 15 | Camioneta 15 |  | Estandar Tattersall Sitios Remotos | VGLS 39 | Administración Antofagasta | Toyota Hilux 2.4 MT TSS 4x4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | MEL | NA | NA |  | NA |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
|  | Total | [25 empty] | 26
|  | PATENTE | MARCA |  | MODELO |  | EQUIPAMIENTO | [20 empty] | N° DE CHASIS | COLOR
|  | VGLL80 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | MINA | [20 empty] | 8AJDB3CD1S1375399 | ROJO METALICO
|  | VGLL83 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | MINA | [20 empty] | 8AJDB3CD8S1375352 | ROJO METALICO
|  | VGLL68 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | MINA | [20 empty] | 8AJDB3CD3S1375159 | ROJO METALICO
|  | VGLL99 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | MINA | [20 empty] | 8AJDB3CD8S1375402 | ROJO METALICO
|  | VGLL43 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | MINA | [20 empty] | 8AJDB3CD1S1375404 | ROJO METALICO
|  | VGLL77 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | MINA | [20 empty] | 8AJDB3CD2S1375184 | ROJO METALICO
|  | VGLP45 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD5S1375292 | ROJO METALICO
|  | VGLS40 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD9S1375201 | ROJO METALICO
|  | VGLS55 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD9S1375263 | ROJO METALICO
|  | VGLP35 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD4S1375266 | ROJO METALICO
|  | VGLL50 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD5S1375146 | ROJO METALICO
|  | VGLL87 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD5S1375311 | ROJO METALICO
|  | VGRD67 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD1S1375127 | ROJO METALICO
|  | VGLS45 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CD9S1375232 | ROJO METALICO
|  | VGLS39 | TOYOTA |  | HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X4 T/M |  | SITIOS REMOTOS | [20 empty] | 8AJDB3CDXS1375224 | ROJO METALICO